## 工时估算
系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
用户端 | 工单报修 | 工单报修 | 10 | 工单提交、查询、状态跟踪
| Sports Club | 运动俱乐部 | 8 | 活动查看、报名、互动
| 名片申请 | 名片申请 | 5 | 实体+电子名片申请
| 员工支持 | 员工支持 | 16 | NBO、工牌申请、设备申请、配套设施、园区交通、SAFE等
| 内容管理 | 内容管理 | 8 | 内容查看、搜索
| 楼层3D建模 | 楼层3D建模 | 5 | 3D静态图（不可旋转）
| 用户信息 | 用户信息 | 6 | 个人信息管理
| 外部系统 | 史泰博文具 | 1.5 | 外链（URL）
|  | Loffice物业 | 1.5 | 外链（小程序）
| 桥接系统 | mExpress API | 2 | 对外提供API接口
|  | Radicare API | 2 | 对外提供API接口
|  | mOffice API | 2 | 对外提供API接口
管理后台 | 工单管理 | 工单管理后台 | 20 | 工单查询、手动/自动分配、通知用户、状态变更、工单维护
| Sports Club | Sports Club后台 | 20 | 管理员发布信息、查看发布信息、信息状态维护、评论管理
| 信息收集 | 信息收集 | 5 | 分类查询、导出
| 内容管理 | 内容管理后台 | 15 | 图文管理、活动管理
| 名片管理 | 名片管理后台 | 20 | 查询申请、确认申请信息、上传电子版样式、实体制作快递信息维护
| 系统管理 | 系统基础功能 | 5 | 角色权限管理、用户管理、系统配置
其他 | UI/UX设计 | UI/UX设计 | 10 | 企微应用、管理后台设计
| 系统测试 |  | 15 | 集成测试、系统测试
| 需求沟通 |  | 3 | 沟通、需求文档
| 环境搭建 |  | 3 | 测试/生产环境搭建、技术设计文档、用户手册
| 验收发布 |  | 2 | 项目验收和上线发布
人天