## 开发计划甘特图
📋 开发计划甘特图
[6 empty] | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
序号 | 工程阶段 | 开始日期 (选填) | 结束日期 (选填) | 开始周 (必填) | 结束周 (必填) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
1 | 需求分析 |  |  | 1 | 1
2 | UI · UX设计 |  |  | 2 | 2
3 | 基本设计、详细设计 |  |  | 3 | 4
4 | 环境搭建 |  |  | 3 | 4
5 | 应用功能开发 |  |  | 5 | 8
6 | Dify功能开发 |  |  | 5 | 12
7 | 系统测试 |  |  | 13 | 15
8 | 生产环境发布 |  |  | 16 | 16
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
📊 图例说明
■ | 项目进行中（进度条）
💡 使用说明
1. 在「工程阶段」列输入项目阶段名称（如：需求分析、设计、开发、测试等）
2. 在「开始周」和「结束周」列输入对应的周数（1-52），甘特图将自动显示绿色进度条
3. 「开始日期」和「结束日期」列可选择填入，用于记录具体日期（非必填）
4. 月份行(M1-M12)：按4周/月计算，前11个月各4周，第12个月8周，共52周
5. 周数说明：W1代表第1周，W52代表第52周，覆盖完整一年时间跨度
6. 冻结窗格：已设置冻结至G4，可同时查看数据和甘特图，无需手动设置