## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 用户端 | 名片申请 | 移除管理员审批功能 | 1 | 需求追加
2 |  |  | 地区联动座机号码 | 1 | 需求追加
3 |  |  | 提醒消息可点击 | 1 | 需求追加
4 |  |  | 移除管理员审批功能 | 1 | 需求追加
5 |  | Sports Club | 增加区域区分展示 | 1.5 | 需求追加
6 |  | 优惠停车位 | 需求细化追加 | 10 | 1.报名通知 2.摇奖结果确认及再摇奖 3.48H确认结果 4.离职处理 5.车牌更换限制，绿色通道 6.车牌审核 7.数据报表
7 |  | 精彩回顾 | 冰淇淋投票功能 | 4 | 冰淇淋项目的投票功能
8 | 管理后台 | 名片申请 | 名片导出功能 | 2 | 需求追加
9 |  | Sports Club | 增加区域区分配置 | 1.5 | 需求追加
10 |  | 内容管理-推文管理 | 创建推文支持html和SVG格式 | 2
11 |  | 内容管理-推文管理 | 增加推文投票配置功能 | 4 | 冰淇淋项目的投票功能
12 |  | 内容管理-投票管理 | 查看投票结果 | 3 | 冰淇淋项目的投票功能
13 |  |  | 数据统计看板 | 3 | 冰淇淋项目的投票功能
14 |  |  | 导出数据 | 2 | 冰淇淋项目的投票功能
15 | 其他 | UI/UX设计 |  | 6
16 |  | 系统测试 |  | 6 | 集成测试、系统测试
17 |  | 需求沟通 |  | 2
18 |  | 发布 |  | 1
|  |  |  | 52 | 人天