## 工时估算 (2)
# | 模块 | 系统 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 推文评论 | 用户端 | 评论配图功能（上传最多9张图片） | 4 | 评论时可上传最多9张图片，支持图片预览和删除（含前端+后端评论图片接口）
|  |  | 评论排序切换（时间/热度） | 2 | 评论区支持按时间或按点赞数排序切换（含前端+后端排序接口）
2 |  | 管理后台 | 评论置顶管理 | 4 | 管理员可置顶/取消置顶评论，支持多条置顶；用户端置顶评论优先显示（含前端+后端接口）
|  |  | 评论管理查看图片 | 1 | 评论管理列表中显示评论配图缩略图，点击可查看大图
3 | 尊巴活动 | 用户端 | 尊巴活动列表查看 | 4 | 展示尊巴活动列表（日期、时间、地点、名额、报名状态）（含前端+后端活动接口）
|  |  | 活动报名（含名额判断） | 5 | 用户可报名/取消报名尊巴活动，系统自动判断报名上限，支持可设置上限或不设置（含前端+后端报名接口+并发控制）
|  |  | 报名结果查看/报名详情页 | 3 | 用户查看自己的报名状态/活动详情信息
4 |  | 管理后台 | 活动管理 | 3 | 活动信息CRUD
|  |  | 管理员取消报名 | 3 | 管理员可随时取消员工的报名，并发送企微消息通知（含前端+后端接口+消息推送）
|  |  | 报名列表管理 | 2 | 查看活动的报名列表，支持按状态筛选
|  |  | 报名结果公布（批量审核） | 4 | 报名截止后，管理员批量公布报名结果（成功/失败），并发送企微消息通知（含前端+后端批量接口+消息推送）
5 | 其他 | UI/UX设计 |  | 3 | 尊巴活动UI设计
6 |  | 系统测试 |  | 5 | 集成测试、系统测试
7 |  | 需求沟通 |  | 1 | 沟通、需求文档
8 |  | 验收发布 |  | 1 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 45 | 人天

## 工时估算
# | 模块 | 系统 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 推文评论 | 用户端 | 评论配图功能（上传最多9张图片） | 4 | 评论时可上传最多9张图片，支持图片预览和删除（含前端+后端评论图片接口）
|  |  | 评论排序切换（时间/热度） | 2 | 评论区支持按时间或按点赞数排序切换（含前端+后端排序接口）
2 |  | 管理后台 | 评论置顶管理 | 3 | 管理员可置顶/取消置顶评论，支持多条置顶；用户端置顶评论优先显示（含前端+后端接口） | -1
|  |  | 评论管理查看图片 | 1 | 评论管理列表中显示评论配图缩略图，点击可查看大图
3 | 尊巴活动 | 用户端 | 尊巴活动列表查看 | 4 | 展示尊巴活动列表（日期、时间、地点、名额、报名状态）（含前端+后端活动接口）
|  |  | 活动报名（含名额判断） | 5 | 用户可报名/取消报名尊巴活动，系统自动判断报名上限，支持可设置上限或不设置（含前端+后端报名接口+并发控制）
|  |  | 报名结果查看/报名详情页 | 2 | 用户查看自己的报名状态/活动详情信息 | -1
4 |  | 管理后台 | 活动管理 | 3 | 活动信息CRUD
|  |  | 管理员取消报名 | 2 | 管理员可随时取消员工的报名，并发送企微消息通知（含前端+后端接口+消息推送） | -1
|  |  | 报名列表管理 | 2 | 查看活动的报名列表，支持按状态筛选
|  |  | 报名结果公布（批量审核） | 0 | 报名截止后，管理员批量公布报名结果（成功/失败），并发送企微消息通知（含前端+后端批量接口+消息推送） | -4
5 | 其他 | UI/UX设计 |  | 3 | 尊巴活动UI设计
6 |  | 系统测试 |  | 4 | 集成测试、系统测试 | -1
7 |  | 需求沟通 |  | 1 | 沟通、需求文档
8 |  | 验收发布 |  | 1 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 37 | 人天