## 需求估算
序号 | Epic 业务目标 | Feature 业务价值单元 | Story 用户如何使用 | Function 系统功能 | 端侧 | 使用角色 | 系统功能描述 | 需求补充 | 工时估算
1 | PC框架内容 | 系统管理 |  | 部门管理 | PC | 总部 | 1、主要作用是维护总部部门信息； 2、车商信息在入驻成功后自动生成，无需手工维护；支持修改信息。 | 产品功能已具备： 1、主要工作量需要测试工程师验证功能以及客户数据 2、如有BUG需修复 | 1.5 | 测试+修bug 1.5
2 |  |  |  | 角色管理 | PC | 总部 | 主要作用是权限控制，与业务岗位一致。 维护总/车商角色信息，支持新增、修改、删除、分配用户、分配菜单权限等操作。 |  | 1.5
3 |  |  |  | 用户管理 | PC | 总部 | 1、组织结构：SP总部->区域->车商，三层结构管理 2、维护用户信息，支持创建、修改、删除、分配角色、重置密码等操作。 |  | 1.5
4 |  |  |  | 岗位管理 | PC | 总部 | 总部可维护员工岗位信息 |  | 1.5
5 |  |  |  | 菜单管理 | PC | 总部 | 菜单管理，IT后台功能 |  | 1.5
6 |  |  |  | 总部PC端-通知公告申请 | PC | 总部 | 可维护总部公告 |  | 1.5
7 |  |  |  | 总部PC端-通知公告审核 | PC | 总部 | 审核总部公告 |  | 1.5
8 |  |  |  | 登录日志 | PC | 总部 | 显示PC端及移动端登录日志 |  | 1.5
9 |  |  |  | 操作日志 | PC | 总部 | 显示PC端及移动端操作日志 |  | 1.5
10 |  | 工作台 |  | 常用入口 | PC | 总部 | 自动义常用功能入口 |  | 1.5
11 |  |  |  | 通知公告 | PC | 总部 | 查看公告及详请 |  | 1.5
12 | 渠道管理 | 车商入驻 | 作为车商老板，我想要线上自助提交入驻申请（包含资料提交），以便我能入驻平台并开始开展业务 | 车商入驻申请 | PC | 总部 | 代车商填写入驻申请 | 1、功能：产品已具备功能，但是需要做客制化改动：界面元素需要按照客户需求调整，基本是减少元素 2、三方对接：合同电签、企微对接需开发 | 3.5 | 主要对接短信和企微 5 界面优化 2 次要 测试+修bug 1.5
13 |  |  |  | 合作协议模板管理 | PC | 总部 | 1、模板上传/下载；2、模板修改；3、模板版本管理 |  | 3.5
14 |  |  |  | 合作协议线上签署 | 短信 | 车商 | 自动生成合作协议并线上签署 |  | 2
15 |  |  |  | 车商入驻审核 | PC | 总部 | 1、审核结果：通过、驳回 2、结果=驳回时，驳回原因必填；驳回后需要重新提交审核 3、待审核时系统推送红点/消息提醒审核员 |  | 3.5
16 |  |  |  | 企业微信通知 | 企微 | 车商 | 给车商申请人发送企微通知 1、通过：内容展示审核通过状态 2、驳回：内容展示驳回原因 |  | 3
17 |  |  |  | 组织及账号自动生成 | PC | 后台 | 总部审核通过后： 自动生成组织结构、生成车商管理员账号密码信息、生成车商信息 |  | 3.5
18 |  |  |  | 车商人员信息维护 | APP | 车商 | 合作协议签署成功后： 生成组织结构、生成车商管理员账号密码信息、生成车商信息 |  | 3.5
19 |  | 车商退出 | 作为车商老板，我想要申请退出平台，同时希望总部能妥善处理我名下的客户和资产，以便顺利完成退出流程 | 车商预退出 | PC | 总部 | 预退出主要目的是，新业务不能再申请，但车商仍可查看相关信息 |  | 3.5 | 主要企微 2 界面优化 2 次要 测试+修bug 1.5
20 |  |  |  | 车商预退出-审核 | PC | 总部 | 维护贷后功能、客户等是否转移，以及转移的车商 |  | 3.5
21 |  |  |  | 车商退出申请 | PC | 总部 | 代车商申请退出，需要提交车商委托的证明 |  | 3.5
22 |  |  |  | 车商退出审核 | PC | 总部 | 1、审核结果：通过、驳回 2、结果=驳回时，驳回原因必填 |  | 3.5
23 |  |  |  | 组织、账号自动处理 | PC | 后台 | 退出时间到后，车商组织停用、账号停用。业务划转 |  | 3.5
24 |  |  |  | 企业微信通知 | P企微 | 车商 | 给车商申请人发送审核通过/驳回通知，驳回时要有原因 |  | 2
25 |  | 车商信息管理 | 作为总部运营人员，我想要随时查看车商完整信息及状态，以便进行日常运营管理 | 车商列表查看 | PC | 总部 | 以列表形式展示所有合作车商；支持按状态（合作中/已退出/审核中）、地区等维度筛选；支持搜索 |  | 3.5 | 界面优化 2 次要 测试+修bug 1.5
26 |  |  |  | 车商信息修改/查看/历史记录 | PC | 总部 | 展示单个车商完整信息：基本信息、状态、申请入驻材料、入驻/退出历史 |  | 3.5
27 |  |  |  | 合作协议管理 | PC | 总部 | 合作协议查看、续签 |  | 3.5
28 |  | 其他 | 总部维护其他渠道方信息 | 资方维护 | PC | 总部 | 维护、查看合作方信息：基本信息、人员信息、开票信息、账户信息、附件信息。 |  | 3.5
29 |  |  |  | 合作方维护 | PC | 总部 | 维护、查看资方信息：基本信息、合作信息、账户信息、附件信息。 |  | 3.5
30 | 金融产品管理 | 金融产品配置 | 作为总部，我想要将资方下发的金融产品录入系统，以便不同车商能为客户匹配合适的贷款产品 | 车型库管理 | PC | 总部 | 界面上可查看现有车型库数据，可以修改现有车型库数据，也可手工新增 | 1、产品基本功能已具备：客户需求与产品差异较大，产品更复杂，客户需求更简单 2、车型库三方接口需对接开发 | 2 | 代码需要调整比较多 2 车型库三方接口 3
31 |  |  |  | 车型库接口对接 | PC | 接口 | 车型库对接三方接口 |  | 3
32 |  |  |  | 金融产品维护 | PC | 总部 | 录入资方的商务政策。产品基本信息、产品有效期、关联车商分组（产品授权）、关联产品参数。 |  | 2 | 目前的代码，业务规则比较复杂
33 |  |  |  | 车商分组管理 | PC | 总部 | 创建/编辑/删除车商分组（按区域、合作级别、车型专长等维度分组）；将车商归入分组；一个车商可属于多个分组 |  | 2 | 新的需求会简单很多
34 |  |  |  | 快速复制(金融产品政策调整) | PC | 总部 | 资方下发的金融政策发生调整后，总部手工调整金融产品，后台批量调整关联单据 |  | 2
35 |  |  |  | 金融产品生效 | PC | 总部 | 生效后的金融产品不可再进行核心信息修改 |  | 2
36 |  |  |  | 金融产品查询 | APP | 车商 | 车商登录后只展示被授权的产品列表；产品卡显示关键利率、适用期限、适用车型；点击查看完整利率政策详情 |  | 2
37 |  |  |  | 金融产品查询 | PC | 总部 | 查看所有金融产品信息 |  | 2
38 |  |  |  | 金融产品修改 | PC | 总部 | 修改金融产品信息、支持自定义车商可见的金融产品名称 |  | 2
39 |  |  |  | 批量导出 | PC | 总部 | 批量导出金融产品列表 |  | 2
40 |  | 金融计算器 | 作为车商，我想要快速计算客户的月供和放款金额，以便在洽谈时给出专业报价 | 还款计划试算 | APP | 车商/客户 | 选择金融产品，输入裸车价、首付比例、贷款期限；自动计算月供、总利息、预估放款额；仅展示被授权产品 |  | 2
42 |  |  |  | 金融产品试算 | PC | 总部 | 基础试算/金融产品试算。与APP端一致的计算功能；方便内勤在PC端快速测算报价 |  | 2
43 | 贷前-预审进件管理 | 预审进件 | 作为车商，我想要在APP上为客户发起预审并跟踪进度，以便随时掌握每笔业务状态 | 客户预审单二维码生成 | APP | 车商 | 输入客户信息生成专属二维码，如果客户未到店，通过企业微信传递二维码给客户填写 | 全新功能，需要定制化开发 | 6 | IOS、Android 表单输入，生成二维码，企微分享
44 |  |  |  | 客户扫码填写预审单信息 | 小程序 | 客户 | 1、客户扫码->同意隐私协议（因为这里会记录客户信息到数据库了）->填写个人信息->保存 2、预审单界面支持切换当地语言 |  | 5 | 小程序 扫码，签署协议，填写保存信息，支持多语言
45 |  |  |  | 代客户填写预审单 | APP | 车商 | 对于不便自己填写信息的客户，车上可代客户填写预审单 |  | 4 | IOS、Android 填写保存信息，
46 |  |  |  | 预审单信息补充与提交 | APP | 车商 | 1、查看客户信息，修改信息 2、提供二维码留言板功能，车商业务员手工录入客户的历史被拒信息（通过沟通得来的信息），作为预审单的一个字段，但是不能对客户见，只能车商可见 3、没问题后提交总部 |  | 6 | IOS、Android 查看修改信息， 二维码留言板功能，字段预留不可见
47 |  |  |  | 预审单分配 | PC | 总部 | 1、分配业务员进行处理 2、支持手工/自动分配（平均分配） |  | 4 | PC 分配（手动，自动）
48 |  |  |  | 预审单审核-驳回 | PC | 总部 | 1、通过/驳回 2、风险较大的客户，支持直接手工驳回，客户及车商客看到驳回状态及原因，可重新提报 |  | 8 | PC 驳回， IOS、Android、小程序 驳回重提
49 |  |  |  | 资方选择 | PC | 总部 | 1、根据规则智能推荐资方 2、可根据实际，手工调整资方 |  | 4 | PC 推荐列表，手动调整
50 |  |  |  | 智能推荐资方规则维护 | PC | 总部 | 维护智能推荐的规则，例如融资金额区间等等 |  | 10 | 推荐规则？
51 |  |  |  | 预审单审核-通过 | PC | 总部 | 1、将资方APP中生成的预审二维码附在通过原因中，反馈给车商 2、添加跟进记录和内部备注 |  | 6 | PC 审核通过，记录跟进 IOS、Android 推送消息通知车商
52 |  |  |  | 进件登记 | APP | 车商 | 客户扫码征信授权签署及预审后，根据预审的融资金额，车商金融专员填写正式进件登记，支持暂存/提交 |  | 4 | IOS、Android 填写信息暂存
53 |  |  |  | 进件提交 | PC | 总部 | 1、总部人员在资方系统做正式进件 2、在本系统PC端将状态修改为进件提交 |  | 2 | PC 状态变更
54 |  |  |  | 单据状态维护 | PC | 总部 | 1、根据资方系统中单据状态，维护本系统单据状态 2、记录维护历史，留痕 |  | 6 | PC 同步三方系统状态， 记录历史，可查询
55 |  | 进件跟踪 |  | 进件综合查询-列表 | 小程序 | 客户 | 1、查看当前单据处理状态和进度，驳回原因，审核意见等，支持按状态、车商、日期、客户姓名等多维度筛选；PC端支持数据导出。 2、总部可查看所有、车商智能查看自己、客户只能查看自己 |  | 2 | 小程序 条件查询列表，数据权限过滤
56 |  |  |  | 进件综合查询-列表 | APP | 车商 |  |  | 2 | IOS、Android 条件查询列表，数据权限过滤
57 |  |  |  | 进件综合查询-列表 | PC | 总部 |  |  | 4 | PC 条件查询列表，数据权限过滤，支持导出
58 |  |  |  | 进件综合查询-订单历史 | PC | 总部 | 查看订单全生命周期状态流转时间轴；每次变更记录操作人、时间、备注 |  | 4 | PC 查询状态流转， 后端记录状态变更记录
59 |  |  |  | 进件综合查询-过程资料管理 | PC | 总部 | 在各业务节点上传相关过程文件（合同照片、银行回执等）；查看车商提交的备注资料 |  | 6 | PC 附件上传，表单提交，文件下载及预览
60 | 贷中-请款 | 请款管理 |  | 请款申请 | APP | 车商 | 业务员发起请款申请 | 产品功能已具备，基本可以复用，需要按照客户实际情况调整界面 | 4 | 界面优化 2， app两端×2
61 |  |  |  | 请款审核 | PC | 总部 | 总部内勤审核，通过/驳回 |  | 2
62 |  |  |  | 收款登记/凭证上传 | APP | 车商 | 财务执行付款后，将打款凭证上传系统 |  | 4
63 |  |  |  | 请款记录查询 | PC | 总部 | 查询所有请款单据信息 |  | 2
64 | 保险管理 | 保险管理 |  | 保险线索自动生成 | PC | 总部 | 可根据到期天数自动生成保险线索 | 全新功能，需要定制化开发 | 8 | PC 数据查询，数据维护，生成线索
65 |  |  |  | 保险线索处理 | PC | 总部 | 处理状态记录
66 | 风控 | 风控校验 |  | 客户黑名单维护 | PC | 总部 | 1、支持总部根据以往客户历史信息将其加入黑明（如：逾期过多，因其产生资方罚款等） 2、黑名单内的客户强管控，车商无法提交该客户的预申请单据 3、如有特殊情况，与总部申请批准后方可提交 | 产品功能已具备，可复用，开发几乎没有工作量，主要在测试 | 1.5 | 测试+修bug 1.5
67 |  |  |  | 重复申请校验 | PC | 总部 | 1、单独查询功能查询重复申请的客户及单据信息 2、总部预审单审核时，会有文字提醒 |  | 1.5
68 | 客户管理 | 总部客户管理 |  | 客户查询 | PC | 总部 | 总部查询已注册的C端客户信息以及其他信息 客户类型：潜客、保客 | 基本可定义为需要定制化开发，没有三方接口 | 3 | PC 分页条件查询，详情查询
69 |  |  |  | 客户新增与修改 | PC | 总部 | 支持手工新增/修改客户信息，记录修改历史 |  | 3 | PC 新增/修改信息， 记录历史
70 | 资产管理 | GPS安装管理 | 作为审核员，我想要完整记录GPS安装信息并与车联网平台联动，以便确认设备有效安装并推进放款 | GPS设备信息与状态录入 | APP | 车商 | 手工方式：录入GPS设备编号、安装时间、安装人员、设备状态 |  | 4 | IOS、Android 填写表单
71 |  | 客户车辆管理 |  | 客户车辆信息自动回填 | PC | 总部后台 | 车商提交正式进件申请后，后台自动生成从客户车辆信息 |  | 2 | PC 车辆信息实时查询
72 |  |  |  | 客户保险信息自动回填 | PC | 总部后台 | 在车商提交请款申请时自动回填车辆信息 |  | 2 | PC 保险信息实时查询
73 |  |  |  | 客户车辆信息手工维护 | PC | 总部 | 1、支持数据未同步时，手工补充维护。只开放总部功能，若有异常场景，车商联系总部核实后修改，暂不开放车商自主维护功能（若此类情况较多，可考虑开放车商功能，但需要总部审核）。避免数据乱。 2、若此类情况多，考虑批量导入功能 |  | 4 | PC 车辆信息修改， 导入
74 |  |  |  | 车辆保险信息手工维护 | PC | 总部 | 1、支持数据未同步时，手工补充维护。只开放总部功能，若有异常场景，车商联系总部核实后修改，暂不开放车商自主维护功能（若此类情况较多，可考虑开放车商功能，但需要总部审核）。避免数据乱。 2、若此类情况多，考虑批量导入功能 |  | 4 | PC 保险信息修改，导入
75 |  |  |  | 车辆抵押/解押维护及查询 | APP | 车商 | 维护车辆解抵押状态以及相关信息 |  | 4 | IOS、Android 状态变更及信息查询
76 |  |  |  | GPS信息查询 | PC | 总部 | 状态及信息查询 |  | 3 | PC GPS分页条件查询，详情
77 |  |  |  | 客户车辆信息修改历史记录 | PC | 总部 | 查看车辆信息变更记录，变更人、变更时间、变更类型（基础信息、解抵押信息、保险信息等） |  | 3 | PC 历史分页条件查询，详情
78 |  |  |  | 客户车辆查询 | APP | 车商 | 车商只能查看自己的数据 |  | 6 | IOS、Android 信息查询，数据权限控制
79 |  |  |  | 客户车辆查询 | PC | 总部 | 总部可以查看所有数据 |  | 2 | PC 信息查询，数据权限控制
80 | 车商生态服务 | 车商生态服务 |  | 外部生态对接 | PC | 接口 | 暂定对接8个左右外部生态 | 8个三方接口需要全新对接开发，具体是哪些生态尚未确定 | 24 | 三方接口 3
81 |  |  |  | 车商调用服务清单 | APP | 车商 | 记录车商调用生态服务的流水，支撑结算 |  | 8 | IOS、Android 调用数据统计，界面渲染
82 |  |  |  | 车商调用服务清单 | PC | 总部 | 记录车商调用生态服务的流水，支撑结算 |  | 4
83 |  |  |  | 生态服务调用费用维护 | PC | 总部 | 维护每个生态服务调用费用收取规则，支撑结算 |  | 8 | PC 调用费用维护，汇总，条件查询，支持导出
84 | 财务管理 | 车商佣金（单笔结算） | 作为财务，我想要便捷地完成车商佣金计算和打款，以便及时结算激励车商积极性 | 佣金规则配置 | PC | 总部 | 1、按产品维度、车型维度配置返佣金额或比例；2、后台规则引擎配置，支持灵活多变；3、版本控制 | 全新功能，需要定制化开发 | 8 | PC 规则配置， 后台计算，版本控制
85 |  |  |  | 佣金计算 | PC | 总部 | 1、手工勾选(目前实际业务是单笔结算)，自动计算佣金 |  | 2 | PC 页面计算，后端计算
86 |  |  |  | 佣金确认 | PC | 总部 | 1、系统自动汇总车商应收佣金金额，财务确认；2、确认后车商可在APP端查看这笔佣金 |  | 3 | PC 财务信息确认 IOS、Android 可查
87 |  |  |  | 佣金明细查询 | PC | 总部 | 查询总部给车商的佣金明细、以及结算状态 |  | 3 | PC 信息查询，数据权限控制
88 |  |  |  | 佣金明细查询 | APP | 车商 | 查询总部给车商的佣金明细、以及结算状态 |  | 6 | IOS、Android 信息查询，数据权限控制
89 |  | 车商生态服务费 |  | 生态服务费计算 | PC | 总部 | 选择单据，手工触发，自动按规则生成服务费清单 |  | 5 | PC 信息查看， 后端数据生成
90 |  |  |  | 结算单生成 | PC | 总部 | 勾选服务费生成结算单 |  | 5 | PC 信息查看， 后端数据生成
91 |  |  |  | 结算单确认 | PC | 总部 | 确认服务费生成正确，财务确认。确认后APP可看到。 |  | 3 | PC 财务信息确认 IOS、Android 可查
92 |  |  |  | 生态服务费明细查询 | PC | 总部 | 查询车商使用生态服务的费用明细、以及结算状态、结算单号 |  | 3 | PC 信息查询，数据权限控制
93 |  |  |  | 生态服务费明细查询 | APP | 车商 | 查询车商使用生态服务的费用明细、以及结算状态、结算单号 |  | 6 | IOS、Android 信息查询，数据权限控制
94 |  | 总部其他功能 |  | 费用类型配置 | PC | 总部 | 配置总部收/扣/退/付款类型 |  | 3 | PC 规则配置
95 |  |  |  | 发票查看管理 | PC | 总部 | 统一查看所有车商上传的发票记录；核对发票信息；标记处理状态 |  | 4 | PC 分页条件查询，详情查询， 修改状态
96 |  |  |  | 打款凭证上传 | PC | 总部 | 上传打款凭证（图片/PDF）；关联对应结算单。 |  | 4 | PC 文件上传，预览， 数据关联
97 |  |  |  | 发票上传 | PC | 总部 | 根据打款凭证上传发票；填写发票金额、税号、开票日期等信息 |  | 4 | PC 文件上传，预览， 数据关联，填写
98 |  |  |  | 收款费用录入与查询 | PC | 总部 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票；（资方的佣金放在这里记录，不单独设置功能点） |  | 2 | PC 表单数据录入及查看
99 |  |  |  | 扣款费用录入与查询 | PC | 总部 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 2
100 |  |  |  | 退款费用录入与查询 | PC | 总部 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 2
101 |  |  |  | 付款费用录入与查询 | PC | 总部 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 2
102 |  | 车商其他功能 |  | 费用类型配置 | APP | 车商 | 配置车商各自收/扣/退/付款类型 |  | 4 | IOS、Android 规则配置
103 |  |  |  | 打款凭证上传 | APP | 车商 | 上传打款凭证（图片/PDF）；关联对应结算单。 |  | 4 | IOS、Android 文件上传，预览， 数据关联
104 |  |  |  | 发票上传 | APP | 车商 | 根据打款凭证上传发票；填写发票金额、税号、开票日期等信息 |  | 4 | IOS、Android 文件上传，预览， 数据关联，填写
105 |  |  |  | 收款费用录入与查询 | APP | 车商 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 4 | IOS、Android 表单数据录入及查看
106 |  |  |  | 扣款费用录入与查询 | APP | 车商 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 4
107 |  |  |  | 退款费用录入与查询 | APP | 车商 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 4
108 |  |  |  | 付款费用录入与查询 | APP | 车商 | 1、查看；2、录入；3、支持上传凭证与发票 |  | 4
109 | 运营管理 | 卡券 | 作为总部，我想给车商发放卡券，作为激励 | 卡券创建配置 | PC | 总部 | 创建卡券（类型、面额、有效期、使用说明、二维码时效） | 全新功能，需要定制化开发 | 4 | 卡券的话，目前基本上是 指定金额的代金券，没有复杂的满减规则
110 |  |  |  | 发放卡券 | PC | 总部 | 选择/批量勾选车商进行发送 |  | 3 | PC 卡券发放
111 |  |  |  | 卡券发放记录 | PC | 总部 | 查看卡券发放明细记录：接收人、发放时间、使用状态 |  | 2 | PC 发放明细查看
112 |  |  |  | 我的卡券（APP） | APP | 车商 | 查看已领取卡券列表；展示二维码或核销码用于使用核销;二维码有时效 |  | 6 | IOS、Android 查看，展示/核销二维码
113 |  |  |  | 核销记录查询 | PC | 总部 | 查询已发卡券的核销记录 |  | 2 | PC 核销记录查看
114 |  | 车商圈 | 作为车商，我想要发布车源信息和成交喜报，显示在客户小程序端，提升影响力 | 车商圈动态发布 | APP | 车商 | 发布图文动态（车源信息、成交喜报等）；上传图片；填写文字描述 |  | 20 | IOS、Android 图文动态（浏览数，点赞等）
115 |  |  |  | 社区内容审核 | PC | 总部 | 审核车商发布的社区帖子；操作上架/下架/删除；不合规内容驳回 |  | 5 | PC 内容审核
116 |  |  |  | 我发布的帖子 | APP | 车商 | 查看管理自己发布的帖子，可对齐进行上架/下架/删除，修改后需要重新提交总部审核 |  | 8 | IOS、Android 帖子管理
117 |  | 车商APP公告 | 作为总部，我想维护客户小程序与车商APP公告，便于发布想触达的内容 | 公告维护及申请 | PC | 总部 | 1、可维护车商APP小程序公告信息 2、公告详情页包含展示的图片，以及详请页内容（文字详请） |  | 4 | PC 公告维护
118 |  |  |  | 公告审核 | PC | 总部 | 总部审核公告通过后，公告方可展示在APP端 |  | 2 | PC 公告审核
119 |  |  |  | 车商端公告查看 | APP | 车商 | 车商在金融助手APP首页可查看公告轮播画面，以及点击链接进入详情页 |  | 4 | IOS、Android 公告轮播展示，详情
120 | 客户小程序（布局） | 首页 |  | 默认页 | 小程序 | 客户 | 车商圈车源信息和成交喜报 | 全新功能，需要定制化开发，框架可提供 | 3
121 |  | 预审 |  | 线上意向申报 | 小程序 | 客户 | 客户可在线填写姓名、联系电话、意向信息、选择车商、意向描述，提交后，车商联系客户跟进。（轻量化线索） |  | 3 | 小程序 表单填写提交
122 |  | 我的 |  | 我的 | 小程序 | 客户 | 1、我的申请：跳转至申请单列表；2、联系客服，直接显示电话；3、退出登录 |  | 6 | 小程序 我的，申请列表，联系客服，退出登录
123 |  | 申请查看 |  | 单据列表/详情页 | 小程序 | 客户 | 查看客户的申请列表，支持跳转至详情页 |  | 2 | 小程序 列表查询，详情查看
124 |  | 客户注册管理 |  | 客户登录/注册 | 小程序 | 客户 | 1、客户输入手机号登录，首次登录自动注册（告知客户） 2、隐私协议等 |  | 4 | 小程序 oauth登录， 绑定手机号，隐私协议
125 |  |  |  | 账号注销 | 小程序 | 客户 | 用户申请永久注销账号；注销前弹窗告知注销影响（数据删除、业务终止）；满足应用市场合规审核要求 |  | 6 | 小程序，账号注销申请，影响告知 PC 注销审核
126 | 车商APP（布局） | 首页 |  | 公告、快捷入口、生态服务 | APP | 车商 | 1、公告信息，点击查看公告详情；2、可自定义快捷功能入口；3、展业生态服务 |  | 8 | IOS、Android 公告，自定义入口，生态服务
127 |  | 线索 |  | 线索 | APP | 车商 | 1、查询C端线索，按状态（待跟进、需要再次跟进、已完成）、跟进人查询；2、维护跟进状态、跟进详请描述。 |  | 6 | IOS、Android 线索条件查询，信息维护
128 |  | 我的 |  | 个人信息修改、隐私协议 | APP | 车商 | 个人信息修改、隐私协议 |  | 6 | IOS、Android 个人信息维护，隐私协议
129 | 报表分析 | 总部报表 |  | 经营分析-车商经营报表 | PC | 总部 | 按时间、按车、按资方查询：1、进件量；2、放款金额/笔数；3、进件通过率/驳回次数（资方）； | 全新功能，需要定制化开发 | 3 | PC 报表查询，导出
130 |  |  |  | 产品分析-金融产品分析报表 | PC | 总部 | 按资方/产品维度： 1、各产品使用占比趋势；2、各产品放款金额趋势；3、驳回次数及原因分析 |  | 3 | PC 报表查询，导出
131 |  | 车商报表 |  | 经营分析-业绩报表 | APP | 车商 | 按时间维度查询进件量、通过率、放款金额/笔数、佣金/预估佣金 |  | 6 | IOS、Android 报表查询，导出