## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 功能开发 | 应用数据统计展示 | 功能优化 | 统计应用，所有模块使用情况，推文互动数据统计展示 | 企微 | 5
[5 empty] | PC后台 | 2 | 数据统计，展示，导出
2 |  | 工单报修时间段数量限制 |  | 工单报修修改（限制时间段可报修数量） | 企微 | 2 | 报修时间段数量限制
3 |  | 评论支持图片 |  | 推文评论支持上传图片（最多九张） | 企微 | 4 | 评论时可上传最多9张图片，支持图片预览和删除
[5 empty] | PC后台 | 1 | 评论管理列表中显示评论配图缩略图，点击可查看大图
4 |  | 名片申请优化 |  | 多title，数据分析展示 | 企微 | 3 | 名片申请支持多title选择
[5 empty] | PC后台 | 2 | 名片数据分析展示
5 |  | 申请合并 |  | 空调，出门证/货梯两项申请合并 | 企微 | 0 | 申请合并入口；企微推送消息优化；全部事项内容展示优化4
[5 empty] | PC后台 | 0 | 数据分类合并，审批处理合并4
6 |  | 在场权益 |  | 链接陆家嘴物业小程序，跳转过去 | 企微 | 2 | 在场权益维护，链接跳转
|  |  |  | 新增openapi 3个 | Gateway | 2 | 数据从workday关联读取
7 |  | ISO 45001认证 | 新功能 | 知识库、宣传渠道（静态页面） | 企微 | 10 | 知识库分类查看，关键词搜索，附件下载，支持转发和收藏，数据统计
[5 empty] | PC后台 | 15 | 知识库（图文+附件）维护，支持推送，关键字搜索，统计展示
8 |  | EAG |  | 静态页，以物易物流程支持 | 企微 | 20 | 物品管理（标题，分类，描述，图片等），搜索，企微私聊，换物匹配申请，同意，完成，下架等，静态页内容维护
[5 empty] | PC后台 | 8 | 物品信息查看与审核（下架），数据统计
9 |  | A1chatbot-行政小智 |  | POC阶段：验证Dify基础接入可行性，实现企微消息接收→Dify处理→回复的基本问答流程 | 企微 | 8 | Dify API集成调试，页面交互开发，历史聊天记录存储
[5 empty] | PC后台 | 5 | 数据统计，聊天记录导出
10 |  | 工位、办公室管理系统 |  | POC阶段：实现楼层构位平面图可视化、工位的增删改查、状态处理、分配、释放等核心功能 | 企微 | 10 | 工位楼层展示，工位信息搜索
[5 empty] | PC后台 | 20 | 工位楼层创建，工位的增删改查、状态处理（空闲/占用/维护）、分配、释放等核心功能
11 |  | Loffice前滩总部访客管理及大楼闸机权限 |  | 访客管理、闸机卡权限管理 | 企微 | 10 | 访客信息填写，审核，获取闸机权限
[5 empty] | PC后台 | 12 | 闸机卡权限管理（需对接物业），访客信息查看与审核，数据统计
12 |  | 天气预警 |  | 集成第三方天气API，支持主动推送预警到企微，员工可查询当前天气+预警信息 | 企微 | 5 | 第三方API接口，数据展示，企微消息推送
13 | 功能测试 | - |  |  | - | 22
14 | 验收发布 | - |  |  | - | 5
15 | 需求沟通 | - |  |  | - | 8
[5 empty] | 合计 | 181