## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 阶段一：基础问答 | LLM技术选型 | 新功能 | 框架选型（Spring AI vs LangChain4j）与LLM供应商选型（能力/价格/多模态支持对比）、流式spike验证 | 服务端 | 3 | 框架对比、候选LLM调研（含多模态能力评估）、流式spike、验证与选型报告
2 |  | 多模态可选技术集成（文档/图片/音频/视频） |  | 可选模块：若所选LLM支持多模态，问答支持文档/图片/音频/视频上传；依赖LLM技术选型结论，不支持时此模块裁剪 | H5前端 | 2.5 | React多类型文件上传组件、预览与消息气泡展示；
[5 empty] | 服务端 | 5 | 多模态消息适配（base64/URL传LLM）、类型与大小限制；含真实LLM链路自测（含设计）
3 |  | 第三方LLM接入 |  | OpenAI兼容接口封装、模型路由、超时重试与降级 | 服务端 | 4 | ChatClient封装/密钥管理/重试降级/流式适配；含实现设计与真实链路自测
4 |  | 自建企微H5对话页 |  | React聊天界面：流式渲染、历史会话列表、输入区与消息状态；配套非流式REST接口（会话列表/历史消息分页） | H5前端 | 5 | React组件、流式打字机+markdown渲染、会话抽屉；复用现有组件库；含企微真机自测（OAuth免登/样式适配）
[5 empty] | 服务端 | 3 | 会话列表/历史消息分页REST接口（PG）
5 |  | SSE消息收发通道 |  | 服务端推送、断线重连、消息持久化落RDS PG（多轮会话上下文由PG消息历史组装，不引入Redis） | 服务端 | 4 | 环境搭建：SLB关缓冲、timeout、长连接验证； 推送实现：SseEmitter推送/心跳/消息落库PG/上下文组装（含设计）；含流式链路自测
[5 empty] | H5前端 | 2 | EventSource接入、断线重连、消息状态展示
6 |  | 基础问答编排与拒答策略 |  | Prompt编排、拒答与引导话术（不瞎编） | 服务端 | 5 | Prompt编排与拒答实现（含设计与基础调试）
7 |  | 热点问题配置 |  | 管理员维护热点/常见问题，前端快捷入口数据源 | PC后台前端 | 1 | 热点问题维护页
[5 empty] | 服务端 | 2 | 配置CRUD、排序与生效（含设计）；
8 |  | 后台提示词配置 |  | 管理员在线配置系统提示词模板，版本管理与生效机制 | PC后台前端 | 1 | 提示词模板编辑页
[5 empty] | 服务端 | 2 | 模板管理、版本与动态生效（含设计）；
9 |  | 大模型更换配置 |  | 管理员配置LLM供应商（base_url/模型名/密钥），动态切换生效 | PC后台前端 | 1 | 模型配置页
[5 empty] | 服务端 | 2 | 多供应商配置管理、动态切换生效、连通性校验（含设计）；
10 |  | 聊天记录导出与对话统计 |  | 记录查询/导出、对话量与命中率统计（管理员视角） | PC后台前端 | 2 | 记录列表/统计页，复用后台框架与图表组件；含导出口径核对
[5 empty] | 服务端 | 3 | 记录查询/导出接口、统计聚合（含设计）
11 |  | 新服务部署 |  | 独立服务首次部署：CI/CD流水线、Docker镜像、多环境配置、网关路由 | 服务端 | 2 | 流水线+镜像+dev/test/prod配置+内存limit；含环境部署与LB路由验证
12 | 阶段二：知识增强RAG | 知识库技术选型 |  | 开源一体化方案（Dify/FastGPT/RAGFlow/MaxKB）vs 自研pgvector 路线调研与POC；若选开源路线，阶段二后续项工时需按所选平台重新评估 | 服务端 | 3 | 开源项目调研与POC（成本/扩展性/安全对比），输出选型结论
13 |  | 文档上传解析与分块 |  | 多格式文档解析（Word/PDF/MD）、分块策略 | PC后台前端 | 1 | 上传交互组件，复用现有上传能力
[5 empty] | 服务端 | 3 | 解析（Apache POI/pdfbox）、分块（段落+重叠窗口）（含设计）；含多格式样本自测
14 |  | 数据清洗 |  | 清洗规则引擎与批量验证；前提：首批数十~数百份文本型文档，扫描件OCR另立项 | 服务端 | 4 | 规则引擎，策略配置，参数调试
15 |  | pgvector向量库设计与开通 |  | 复用阿里云 RDS PostgreSQL 18.1：pgvector扩展开通、表结构与HNSW索引设计、备份策略；零新增服务器 | 服务端 | 2 | 扩展开通、表/索引设计、备份与容量评估
16 |  | 向量化与检索服务 |  | Embedding服务（批处理与增量更新）、pgvector混合检索（向量+PG全文RRF融合） | 服务端 | 4 | Embedding批处理与增量更新； 混合检索接口（PgVectorStore/TopK/RRF融合）；含命中率抽样自测
17 |  | 重排与RAG编排 |  | 检索→重排→组装→生成链路编排（Spring AI Advisor链骨架）、Rerank接入、引用溯源 | 服务端 | 5 | 链路编排；Rerank接入；引用溯源标注；含端到端链路自测
18 |  | 知识库管理后台 |  | 文档上传/分类/版本管理、知识更新与权限 | PC后台前端 | 2 | 文档列表/分类/版本页面；含全流程操作自测
[5 empty] | 服务端 | 4 | 知识库CRUD、版本管理、重建索引触发（含设计）；含上传→解析→清洗→向量化→生效链路自测
19 |  | 知识问答效果调优 |  | 召回评测、badcase分析、参数调优 | 服务端 | 3 | 评测集建设、badcase分析、分块/TopK/Prompt调优；含与业务方验收效果验证
20 |  | 试运行反馈调试调优 |  | 灰度试运行期badcase跟进、检索/分块/Prompt参数迭代修正 | 服务端 | 6 | 试运行反馈收集、badcase复现与验证、参数与Prompt迭代
21 | 阶段三：数据与办事 | DB定义解析 |  | Facility业务库表结构梳理、数据字典与敏感字段识别（为查询工具/行级鉴权/审计提供依据） | 服务端 | 3 | 表结构梳理、数据字典、敏感字段清单（71张表）
22 |  | 企微身份绑定与统一鉴权框架 |  | 企微工号绑定、JWT统一鉴权体系（与主系统同源） | H5前端 | 0.5 | 静默OAuth免登、绑定状态提示
[5 empty] | 服务端 | 2 | userid↔工号绑定、JWT鉴权中间件（含设计）；含企微环境身份链路自测
23 |  | Facility数据API实时查询工具 |  | 我的工单、我的停车资格、我的申请进度等实时查询（Function Calling）；行级过滤由主应用内部API承担 | H5前端 | 1 | 回答内嵌结构化数据卡片展示
[5 empty] | 服务端 | 8 | Spring AI Tool Calling工具开发、结果结构化（含设计）；暂定对接Facility查询接口
24 |  | 行级数据鉴权/字段脱敏/查询审计 |  | 员工只能查自己的数据、敏感字段脱敏、查询留审计 | 服务端 | 5 | 行级权限（按登录人过滤）、手机号/证件号脱敏、审计日志（含设计）；含越权与脱敏用例自测
25 |  | 白名单机制与白名单内操作（提交报修） |  | 操作白名单、二次确认、提交报修闭环；高风险操作（审批类）永不开放 | H5前端 | 1 | 二次确认弹窗、报修表单唤起与回执展示
[5 empty] | 服务端 | 4 | 白名单配置、确认令牌机制、报修提交（复用工单接口）（含设计）；含对话→确认→落库全链路自测
26 |  | 注入防护与安全加固 |  | Prompt注入防护、敏感词与输出过滤 | 服务端 | 3 | 输入指令隔离、敏感词库、输出内容过滤（含设计）；含注入攻击样本自测
27 |  | 整体联调试运行 |  | 三阶段集成回归、灰度试运行跟进与试运行期调优修正 | 服务端 | 10 | 集成回归、灰度试运行跟进； 查询/权限/白名单调优修正；反馈复现与修复验证；
28 | 功能测试 | - |  |  | - | 19
[5 empty] | 合计 | 143