## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 功能开发 | 邮局首页 | 新功能 | 企微端模块入口与邮局主页：品牌头图、四步流程（带来/投递/分类/下一站）与四站循环机制介绍、各功能区入口导航 | 企微 | 2 | 含原型设计及功能开发
2 |  | 项目指南页 |  | 项目说明、投递规则、可接收物品及 A/B/C/D 分类标准静态展示，支持跳转指定推文 | 企微 | 1
3 |  | 我的环保积分 |  | 员工查看当前环保积分及积分明细流水（来源：投递计分/交换奖励/公益奖励），按月分组展示 | 企微 | 3 | 个人维度查询+流水列表，无复杂交互
4 |  | 排行榜 |  | 个人榜（月度积分榜、年度总榜、TOP10 及年度环保达人）与部门榜（按人均环保积分排名、年度最环保部门） | 企微 | 5 | 榜单展示页：月/年/个人/部门多维度切换，奖牌视觉与环保达人展示；
[5 empty] | PC后台 | 3 | 榜单统计计算：个人积分累计排名、部门人均=部门总积分/部门人数、月度年度榜单生成
5 |  | 以物易物列表 |  | 在架物品浏览/搜索筛选（类别）/物品详情（图集、上架时间），已预约物品显示状态标识 | 企微 | 4 | 邮局自营库存展示，非员工互挂；
6 |  | 在线预约 |  | 物品详情发起预约：选开放时段提交（时段限额校验、物品锁定），注明领取或带物交换意向 | 企微 | 3 | 时段数据来自后台配置；被预约物品对他人显示已预约
7 |  | 我的预约 |  | 预约列表（待到店/已完成/已取消/已失效）与取消预约 | 企微 | 2 | 个人维度查询，无复杂交互
8 |  | 物品上架管理 |  | 物品台账A类选品上架/编辑上架信息/下架/重新上架；库存状态机（在架→已预约→已领取/已交换/已下架） | PC后台 | 3 | 发布方为管理员；审核为邮局线下当面把关不建流程
9 |  | 开放时段配置 |  | 每月交换周开放时段及每段限额配置 | PC后台 | 1 | 供企微预约选择
10 |  | 预约管理 |  | 预约列表查询（按时段/物品/状态）、到店核销（领取完成/交换完成）、未到店失效标记 | PC后台 | 2 | 后台手动核销，无扫码
11 |  | 交换结果登记 |  | 交换完成登记，员工带来的新物品回流录入物品台账并关联本次交换 | PC后台 | 2 | 回流物品可进入下月上架流程
12 |  | 以物易物数据统计 |  | 在架量/预约量/领取率/交换率等运营统计 | PC后台 | 2 | 可并入全模块数据统计页
13 |  | 物品登记台账 |  | 物品台账：新增/编辑/详情/列表，记录投递日期、员工、部门、物品类别、数量等；支持 PC 后台与企微端管理员登记 | PC后台 | 4 | CRUD+批量导入 基础（含类别）上加员工/部门数据联动；审核为邮局线下把关不建系统流程
[5 empty] | 企微 | 3 | 管理员企微端登记和编辑物品：移动端登记表单+编辑+列表，复用后台接口与企微 OAuth
14 |  | 积分激励管理 |  | 基础环保积分自动计算（每 3 件有效物品=1 分，累计）；交换成功奖励积分自动追加（读取本模块以物易物交换结果）；公益奖励积分人工登记；积分流水记录 | PC后台 | 5 | 纯积分体系（无勋章/等级展示），低于勋章积分模式；交换奖励积分读取本模块以物易物的交换结果
15 |  | 数据统计及可视化 |  | 月度运营统计（参与人数/收集物品量/找到新主人/公益流转/资源回收/积分）；年度 KPI 汇总（参与率/再利用率/公益贡献等）；可视化图表页供月报年报及 ESG 汇报 | PC后台 | 4 | 参照数据统计模式；含图表可视化;导出
16 | 功能测试 | - |  |  | - | 0
17 | UI/UX设计 | - |  |  | - | 5 | 页面+首页入口icon
18 | 验收发布 | - |  |  | - | 2
19 | 需求沟通 | - |  |  | - | 1
[5 empty] | 合计 | 0