## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 功能开发 | 首页 | 新功能 | 对内主页：搜索框（项目/能力）、问候+徽章墙、统计三数（勋章/完成培训/被点赞）、我的专业能力卡+去展示、我的技能数 + 去互动、我的排名入口、能力维护 | 企微 | 2 | 聚合页各组件
2 |  | 我的技能树 |  | 按 7 条产品线分组展示细分能力，Lv.1/Lv.2 等级样式；已获得亮显、未获得灰显可见 | 企微 | 2 | 产品线分组折叠 + 等级样式 + 灰显状态，数据来自培训记录
3 |  | 能力/背景搜索 |  | 关键词搜索 + 筛选面板（地区▼/能力▼/Tag 排序）+ 徽章 chips 多选 + 重置/确定，结果为同事卡片列表；搜索历史保留（前端本地存储） | 企微 | 2 | 搜索页+筛选面板+结果列表 + 多条件搜索接口（按产品线能力/经历 TAG/地区组合查询）；搜索历史 localStorage 前端处理不入后端
4 |  | 同事详情页 |  | 能力/经验双 tab：能力=技能树视图；经验=工作履历（含友商任职及负责产品）；展示被点赞数 | 企微 | 2 | 双 tab 切换 + 履历时间线展示 + 点赞数，数据来自员工经历维护
5 |  | 我的排名 |  | RGI 榜与 ER/PH 榜两套榜单分开排名，支持榜单切换查看 | 企微 | 2 | 双榜切换+列表展示 + 榜单计算服务（按维度聚合员工得分排序，双口径）
6 |  | 留言墙 |  | 个人留言墙：可评论、回复（二级回复）、删除；内容先发后审（默认可见） | 企微 | 2 | 留言列表+发布+回复链+删除 + 被点赞数联动
7 |  | 个人资料维护 |  | 头像、职位、地区等名片展示字段维护；姓名/工号等 HR 字段同步不可改 | 企微 | 1 | 资料编辑表单+头像上传，HR 字段只读
8 |  | 我的能力墙 |  | 对外名片：个人头卡（照片/姓名/职位/地区/logo）+ 徽章墙 + 分享按钮；7 条产品线可展开卡片，细分能力清单带认证日期；HCP 经分享链接免登录只读 | 对外H5 | 2 | 名片页高还原度实现（徽章墙/产品线主题色卡/展开交互） + 只读数据接口与免登录态
9 |  | 字典维护 |  | 基础数据字典：产品线（7 条中文名）/细分能力项/能力等级/地区/Tag 分类，支撑搜索筛选分组 | PC后台 | 3 | 类字典 CRUD + 字典项与能力/徽章关联校验
10 |  | 培训数据管理 |  | 培训数据手工录入 + 批量导入（Excel）；定期更新销售专业能力 | PC后台 | 2 | 录入表单 + Excel 导入解析与数据校验 + 导入结果报告
11 |  | 徽章管理 |  | 徽章/勋章图标素材上传维护、名称/描述/排序、与 TAG 类型绑定、产品线图标与主题色配置、上下架 | PC后台 | 2 | 素材上传+列表管理 + TAG 绑定与产品线主题色配置
12 |  | TAG 系统管理 |  | TAG 类型维护（实战跟台、项目先锋、友商经历…）、解锁规则配置（行为/数量/口碑三路，各解锁实战 TAG 1/3） | PC后台 | 2 | TAG 类型 CRUD + 解锁规则配置引擎（三路规则参数化、阈值与 1/3 逻辑需求不清晰）
13 |  | 解锁评估维护 |  | TCS 行为评估录入；DSM 跟台数量维护；DSM 客户口碑评价维护；解锁确认流程（三方确认链） | PC后台 | 3 | 三类评估录入表单 + 解锁触发与确认流程流转（直线经理→TCS→客户映射）（需求不清晰）
14 |  | 员工经历维护 |  | 工作履历（含友商任职公司与负责产品）后台维护，供同事详情「经验」tab 展示 | PC后台 | 2 | 多段履历编辑（公司/岗位/时间/产品线）+ 按员工检索
15 |  | 留言墙与培训留言管理 |  | 留言/回复列表查看、内容审核（默认可见、违规删除/下架）、审核记录查询 | PC后台 | 1 | 留言列表与详情 + 删除/下架操作与审核记录 （先发后审无待审队列）
16 |  | 用户与角色权限 |  | 角色（销售/DSM/TCS/MKT/LT）权限配置；员工基础数据 DAC 同步；企微 OAuth 登录与身份绑定 | 企微 | 1 | 企微 OAuth 静默登录 + 员工身份绑定
[5 empty] | PC后台 | 1 | RBAC 角色权限（ 角色功能矩阵） + DAC 员工数据同步（参照企微Dify DAC 对接 ）
17 |  | 数据统计看板 |  | 培训完成、TAG 解锁、点赞/留言互动、名片访问统计，含 RGI/ER-PH 双榜单排名数据 | PC后台 | 2 | 多维统计图表 （趋势/分布/榜单数据视图）+ 名片访问埋点
18 |  | 六边形雷达图 | 可选功能 | 多产品专业培训等级维度展示（六边形雷达图） | 对外H5 | 1 | 雷达图组件（SVG/Canvas 渲染+等级数据映射）；可选功能，确认不做时移除
19 | 环境搭建 | 新环境搭建 | 固定项 | 新系统独立部署（企微 H5 + PC 后台），开发/测试/生产环境 | 其他 | 2 | 新项目固定 2 人天
20 | 功能测试 | - |  |  | - | 0
21 | 验收发布 | - |  |  | - | 3
22 | 需求沟通 | - |  |  | - | 4
[5 empty] | 合计 | 0