## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 会话状态管理 | 对话标签两态管理 | 功能优化 | 每个对话新增独立标签字段，仅"未完成/已完成"两态，不与系统会话流转状态关联；客服处理完毕手动改为已完成，作为内部待办清单使用 | PC后台 | 2 | 对话列表新增标签列+筛选+手动标记完成
2 |  | 客服展示状态自定义 |  | 新增客服个人展示状态（如午休中、开会中、休假中），该状态仅前端展示给销售，与在线接单/消息分配规则解耦 | PC后台 | 4 | 状态动态设置CRUD 客服个人状态设置与展示
[5 empty] | 企微 | 1 | 人工对话中展示客户状态
3 |  | 工作时间自动在线/离线切换 |  | 按工作时间（10:00-17:00）自动切换客服在线/离线状态，非工作时间自动离线 | PC后台 | 4 | 工作时段配置入口，默认10:00-17:00；定时任务按配置自动切换，与休假状态联动
4 |  | 手机端客服状态修改（含身份绑定） |  | 当前小程序端身份为咨询用户、PC后台为客服，需增加角色识别与客服账号绑定逻辑后，支持客服在手机端直接查看并修改自己的展示状态（高频场景） | 企微 | 2 | 手机端状态查看+修改入口
5 | 会话关闭与超时 | 销售关闭会话前置校验 |  | 客服未回复时销售端不允许主动关闭会话并评价，须客服至少回复一条消息后方可操作，避免客服未响应时产生无效差评 | 企微 | 3 | 客服未回复时禁用关闭/评价入口并给出引导提示
6 | 消息提醒 与自动回复 | 客服未响应自动提醒 |  | 客服超过1分钟未响应时，系统自动向销售弹出提示消息，告知当前咨询量大请耐心等待，并引导关注企业微信后续回访 | 企微 | 3 | 提醒消息样式渲染，检测客服首响+自动消息下发
7 |  | 非工作时间自动回复分时段 |  | 自动回复按实际工作时段分割（工作时间外/午休等），明确告知回复延迟原因及后续跟进方式，改善中午咨询时预期不符问题 | PC后台 | 3 | 时段与文案配置管理，按时段匹配回复文案的引擎改造
8 | 功能测试 | - |  |  | - | 4
9 | 需求沟通 | - |  |  | - | 1
10 | 验收发布 | - |  |  | - | 1
[5 empty] | 合计 | 28