## 估算明细
No. | 模块 | 功能 | 端侧 | 工时：人日 |  |  | 备注
|  |  |  | 开发 | 测试 | 合计
1 | 系统管理 | 部门/角色/用户/岗位/菜单/公告/日志 | PC |  | 20 | 20 | 产品功能已具备：1、主要工作量需要测试工程师验证功能以及客户数据;2、如有BUG需修复
2 | 工作台 | 常用入口/通知公告 | PC |  | 4 | 4
3 | 渠道管理-车商入驻 | 申请/协议模板/审核/账号生成 | PC | 8 | 8 | 16 | 产品功能已具备,需要做客制化改动
4 |  | 线上签署 | 短信 | 6 | 1.5 | 7.5
5 |  | 企微消息通知 | 企微 | 4 | 0.5 | 4.5
6 |  | 车商人员信息维护 | APP |  | 8 | 8
7 | 渠道管理-车商退出 | 预退出/预退出审核/退出申请/退出审核 | PC |  | 20 | 20
8 |  | 企微消息通知 | 企微 | 4 | 0.5 | 4.5
9 | 渠道管理-车商信息管理 | 信息列表/查看/修改/历史记录/合同协议管理 | PC |  | 12 | 12
10 | 渠道管理-其他 | 资方/合作方维护 | PC |  | 8 | 8
11 | 金融产品管理-产品配置 | 车型库/产品配置/车商分组 | PC | 18 | 3.5 | 21.5 | 产品功能已具备，客户需求与产品差异较大，产品更复杂，客户需求更简单
12 |  | 金融产品查询 | APP | 4 | 1 | 5
13 | 金融产品管理-计算器 | 金融产品试算 | PC | 2 | 0.5 | 2.5
14 |  | 还款计划试算 | APP | 4 | 1 | 5
15 | 风控 | 黑名单/重复校验 | PC |  | 4 | 4 | 产品功能已具备，可复用，开发几乎没有工作量，主要在测试
16 | 贷中-请款 | 申请/登记上传 | APP | 8 | 8 | 16 | 产品功能已具备,需要做客制化改动
17 |  | 审核/记录查询 | PC | 4 | 4 | 8
18 | 贷前-预审进件管理 | 预审单生成/代填/修改/提交/登记/进件查询 | APP | 24 | 6 | 30 | 新功能，需定制化开发
19 |  | 客户扫码填写预审单信息/多语言/进件查询 | 小程序 | 10 | 2.5 | 12.5 | 当地语言就是新疆的语言，可以提供初版翻译，用户支持人员确认
20 |  | 预审单分配/审核/智能推荐/进件提交/单据维护/进件查询 | PC | 50 | 12.5 | 62.5 | 智能推荐规则？按照客户贷款年限、贷款额、客户等级、利率推荐金融产品或资方
21 | 保险管理 | 线索生成/处理 | PC | 12 | 3 | 15
22 | 客户管理 | 客户信息维护 | PC | 10 | 2.5 | 12.5
23 | 资产管理 | GPS信息维护/车辆抵押信息维护/客户车辆查询 | APP | 14 | 3.5 | 17.5 | GPS 安装信息，不用对接三方，界面提供手工维护功能即可
24 |  | 客户车辆/保险信息维护 | PC | 14 | 3.5 | 17.5
25 | 车商生态服务 | 8个接口对接/调用服务清单/费用维护 | PC | 36 | 9 | 45
26 |  | 调用服务清单 | APP | 10 | 2.5 | 12.5
27 | 财务管理-车商佣金 | 规则配置/计算/确认/明细查询 | PC | 16 | 4 | 20
28 |  | 明细查询 | APP | 6 | 1.5 | 7.5
29 | 财务管理-车商生态服务费 | 结算单生成/确认/明细查询 | PC | 16 | 4 | 20
30 |  | 明细查询 | APP | 6 | 1.5 | 7.5
31 | 财务管理-其他功能 | 费用类型/发票维护/凭证上传/费用维护 | PC | 20 | 5 | 25
32 |  | 费用类型/发票维护/凭证上传/费用维护 | APP | 26 | 6.5 | 32.5
33 | 运营管理-卡券 | 卡券维护/发放/核销记录 | PC | 15 | 4 | 19 | 暂不核销卡券，实现发放功能，界面上提供状态维护功能即可
34 |  | 我的卡券 | APP | 6 | 1.5 | 7.5
35 | 运营管理-车商圈 | 帖子发布/我的帖子 | APP | 30 | 7.5 | 37.5
36 |  | 贴子审核 | PC | 6 | 1.5 | 7.5
37 | 运营管理-APP公告 | 公告维护/审核 | PC | 14 | 3.5 | 17.5
38 |  | 公告展示 | APP | 6 | 1.5 | 7.5
39 | 小程序（布局） | 首页/预审/我的/申请查看/登录/注册/注销 | 小程序 | 40 | 10 | 50
40 | 车商APP（布局） | 首页/线索/我的 | APP | 30 | 7.5 | 37.5
41 | 报表分析 | 经营/产品 | PC | 10 | 3 | 12.5
42 |  | 业绩 | APP | 8 | 2 | 10
43 | 数据迁移 | 基本数据导入 | PC | 8 | 2 | 10
44 |  | 业务数据清洗，导入 | PC | 15 | 4 | 19 | 数据迁移数据量可参考马英经理发出的需求文档中，关于非功能需求的描述。
45 | 功能设计 |  |  | 80 |  | 80
46 | UI设计 |  |  | 40 |  | 40
49 | 客户验收/用户手册/上线准备 |  |  | 20 | 20 | 40
50 | 上线跟踪 |  |  | 20 |  | 20
47 | 管理工时 |  |  | 80 |  | 80
|  |  | （人日） | 760 | 240 | 999.5
|  |  | （人月） | 38 | 12 | 49.975
|  |  |  | 角色 | 人日 | 人月
|  |  |  | 开发 | 560 | 28
|  |  |  | 设计 | 80 | 4
|  |  |  | UI | 40 | 2
|  |  |  | 测试 | 240 | 12
|  |  |  | PM | 80 | 4
|  |  |  | 合计 | 1000 | 50

## 人员投入
月份 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 合计
周期 | 需求 | 开发 |  |  | UAT/上线 | 运维
|  | 设计/用例 | 测试
PM | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 4 | 人月
功能设计 | 2026-08-01: 1; 2026-09-01: 2; 2026-10-01: 1 | 4 | 人月
UI设计 | 2026-08-01: 0.5; 2026-09-01: 1; 2026-10-01: 0.5 | 2 | 人月
测试 |  | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 12 | 人月
开发-前端 |  | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 14 | 人月
开发-后端 |  | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 14 | 人月
合计 | 2.5 | 16 | 16 | 11.5 | 3 | 1 | 50 | 人月