## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 已有系统测试+bug修复 | 系统管理 | 部门/角色/用户/岗位/菜单/公告/日志 | 20 | 测试20人日；端侧:PC；备注:产品功能已具备：1、主要工作量需要测试工程师验证功能以及客户数据;2、如有BUG需修复。
2 |  | 工作台 | 常用入口/通知公告 | 4 | 测试4人日；端侧:PC。
3 | 功能开发 | 渠道管理-车商入驻 | 申请/协议模板/审核/账号生成 | 16 | 开发8人日；测试8人日；端侧:PC；备注:产品功能已具备,需要做客制化改动。
|  |  | 线上签署 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:短信。
|  |  | 企微消息通知 | 4.5 | 开发4人日；测试0.5人日；端侧:企微。
4 | 已有系统测试+bug修复 | 渠道管理-车商入驻 | 车商人员信息维护 | 8 | 测试8人日；端侧:APP。
5 |  | 渠道管理-车商退出 | 预退出/预退出审核/退出申请/退出审核 | 20 | 测试20人日；端侧:PC。
6 | 功能开发 | 渠道管理-车商退出 | 企微消息通知 | 4.5 | 开发4人日；测试0.5人日；端侧:企微。
7 | 已有系统测试+bug修复 | 渠道管理-车商信息管理 | 信息列表/查看/修改/历史记录/合同协议管理 | 12 | 测试12人日；端侧:PC。
8 |  | 渠道管理-其他 | 资方/合作方维护 | 8 | 测试8人日；端侧:PC。
9 | 功能开发 | 金融产品管理-产品配置 | 车型库/产品配置/车商分组 | 21.5 | 开发18人日；测试3.5人日；端侧:PC；备注:产品功能已具备，客户需求与产品差异较大，产品更复杂，客户需求更简单。
|  |  | 金融产品查询 | 5 | 开发4人日；测试1人日；端侧:APP。
10 |  | 金融产品管理-计算器 | 金融产品试算 | 2.5 | 开发2人日；测试0.5人日；端侧:PC。
|  |  | 还款计划试算 | 5 | 开发4人日；测试1人日；端侧:APP。
11 | 已有系统测试+bug修复 | 风控 | 黑名单/重复校验 | 4 | 测试4人日；端侧:PC；备注:产品功能已具备，可复用，开发几乎没有工作量，主要在测试。
12 | 功能开发 | 贷中-请款 | 申请/登记上传 | 16 | 开发8人日；测试8人日；端侧:APP；备注:产品功能已具备,需要做客制化改动。
|  |  | 审核/记录查询 | 8 | 开发4人日；测试4人日；端侧:PC。
13 |  | 贷前-预审进件管理 | 预审单生成/代填/修改/提交/登记/进件查询 | 30 | 开发24人日；测试6人日；端侧:APP；备注:新功能，需定制化开发。
|  |  | 客户扫码填写预审单信息/多语言/进件查询 | 12.5 | 开发10人日；测试2.5人日；端侧:小程序；备注:当地语言就是新疆的语言，可以提供初版翻译，用户支持人员确认。
|  |  | 预审单分配/审核/智能推荐/进件提交/单据维护/进件查询 | 62.5 | 开发50人日；测试12.5人日；端侧:PC；备注:智能推荐规则？按照客户贷款年限、贷款额、客户等级、利率推荐金融产品或资方。
14 |  | 保险管理 | 线索生成/处理 | 15 | 开发12人日；测试3人日；端侧:PC。
15 |  | 客户管理 | 客户信息维护 | 12.5 | 开发10人日；测试2.5人日；端侧:PC。
16 |  | 资产管理 | GPS信息维护/车辆抵押信息维护/客户车辆查询 | 17.5 | 开发14人日；测试3.5人日；端侧:APP；备注:GPS 安装信息，不用对接三方，界面提供手工维护功能即可。
|  |  | 客户车辆/保险信息维护 | 17.5 | 开发14人日；测试3.5人日；端侧:PC。
17 |  | 车商生态服务 | 8个接口对接/调用服务清单/费用维护 | 45 | 开发36人日；测试9人日；端侧:PC。
|  |  | 调用服务清单 | 12.5 | 开发10人日；测试2.5人日；端侧:APP。
18 |  | 财务管理-车商佣金 | 规则配置/计算/确认/明细查询 | 20 | 开发16人日；测试4人日；端侧:PC。
|  |  | 明细查询 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:APP。
19 |  | 财务管理-车商生态服务费 | 结算单生成/确认/明细查询 | 20 | 开发16人日；测试4人日；端侧:PC。
|  |  | 明细查询 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:APP。
20 |  | 财务管理-其他功能 | 费用类型/发票维护/凭证上传/费用维护 | 25 | 开发20人日；测试5人日；端侧:PC。
|  |  | 费用类型/发票维护/凭证上传/费用维护 | 32.5 | 开发26人日；测试6.5人日；端侧:APP。
21 |  | 运营管理-卡券 | 卡券维护/发放/核销记录 | 19 | 开发15人日；测试4人日；端侧:PC；备注:暂不核销卡券，实现发放功能，界面上提供状态维护功能即可。
|  |  | 我的卡券 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:APP。
22 |  | 运营管理-车商圈 | 帖子发布/我的帖子 | 37.5 | 开发30人日；测试7.5人日；端侧:APP。
|  |  | 贴子审核 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:PC。
23 |  | 运营管理-APP公告 | 公告维护/审核 | 17.5 | 开发14人日；测试3.5人日；端侧:PC。
|  |  | 公告展示 | 7.5 | 开发6人日；测试1.5人日；端侧:APP。
24 |  | 小程序（布局） | 首页/预审/我的/申请查看/登录/注册/注销 | 50 | 开发40人日；测试10人日；端侧:小程序。
25 |  | 车商APP（布局） | 首页/线索/我的 | 37.5 | 开发30人日；测试7.5人日；端侧:APP。
26 |  | 报表分析 | 经营/产品 | 12.5 | 开发10人日；测试3人日；端侧:PC。
|  |  | 业绩 | 10 | 开发8人日；测试2人日；端侧:APP。
27 | 数据迁移 | 数据迁移 | 基本数据导入 | 10 | 开发8人日；测试2人日；端侧:PC。
|  |  | 业务数据清洗，导入 | 19 | 开发15人日；测试4人日；端侧:PC；备注:数据迁移数据量可参考马英经理发出的需求文档中，关于非功能需求的描述。。
28 | 项目级(设计/验收/管理) | 功能设计 | 功能设计 | 80 | 开发80人日。
29 |  | UI设计 | UI设计 | 40 | 开发40人日。
30 |  | 客户验收/用户手册/上线准备 | 客户验收/用户手册/上线准备 | 40 | 开发20人日；测试20人日。
31 |  | 上线跟踪 | 上线跟踪 | 20 | 开发20人日。
32 |  | 管理工时 | 管理工时 | 80 | 开发80人日。
|  |  |  | 999.5 | 人天