## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 用户端 | 推文投票组件 | 推文投票组件 | 2 | 在文章详情页嵌入投票组件，支持投票展示、交互（单选/多选模式）、提交与校验（权限、重复、截止时间）、结果实时展示（票数、百分比、柱状图）
2 | 管理后台 | 推文创建扩展 | 推文创建页投票配置 | 4 | 在现有推文创建页面中扩展投票配置功能：设置投票标题、描述、类型（单选/多选）、截止时间、图文选项（支持上传图片和拖拽排序），复用推文的标签权限配置
3 |  | 投票管理 | 投票管理页面 | 2 | 独立的投票管理页面：投票列表展示（标题、状态、截止时间、参与人数、关联推文）、状态筛选（草稿/进行中/已结束）、快速操作（发布/关闭/删除）、查看投票结果详情
4 |  | 数据统计 | 投票数据统计 | 2 | 独立的投票数据页面：实时统计（各选项票数、百分比、参与率）、投票明细（用户、选择、时间）、图表展示（柱状图）、数据导出（Excel）
5 | 其他 | 系统测试 |  | 2 | 集成测试、系统测试
6 |  | 需求沟通 |  | 1 | 沟通、需求文档
|  |  |  | 13 | 人天