## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 用户端 | 身份认证 | OAuth认证登录 | 3 | 基于企微OAuth2.0协议，实现员工免密登录与身份自动识别
2 |  | AI交互 | AI对话界面 | 10 | 设计简洁易用的AI对话与功能入口界面
3 |  | 消息 | 多模态消息接收 | 5 | 支持Markdown格式、交互式卡片(Button/Select)、附件及多媒体文件
4 | 管理后台 | 人员数据 | DAC员工数据同步+企微标签同步 | 3 | 对接DAC人员数据接口，同步组织架构、岗位、角色等权限信息及企微标签
5 |  | 权限管理 | Agent权限管理 | 15 | 管理员工对Agent的使用权限，控制哪些Agent可用/不可用
6 |  | 数据分析 | 运营审计看板 | 5 | 基于Dify日志API二次开发，分析Token消耗、热点问题及模型响应质量，支持导出分析报表(4-6个基础指标)
7 |  | 基础框架 | 管理后台基础框架 | 8 | 管理后台登录、角色、布局、路由、菜单、权限等基础功能
8 | Dify集成层 | 工作流 | 业务流编排(5个工作流) | 75 | 深度使用Dify工作流模式：集成Python代码块、条件分支及迭代器，处理跨OU的复杂逻辑判定(3-5个中等复杂度工作流) 按 5 条复杂业务流程，平均15人/个
9 |  | RAG | RAG知识库对接 | 20 | 对接Dify Knowledge模块，支持内部文档向量化存储(100文档)及混合检索优化，Dify企业版内置向量数据库 支持 PDF/Word/Excel/图片 格式。 在技术选型上，将依据文档内容的复杂度与处理需求进行分层评估：对于常规需求，优先考虑使用Dify自带知识库功能；若涉及复杂文档结构或高阶检索需求，则评估通过外部API调用RagFlow或WeKnora等专业化引擎的可行性。针对约100份内部文档，计划实施包括基础清洗、分段及结构化处理在内的数据预处理流程。数据导入策略采用一次性批量上传为主，辅以少量手动更新的维护模式。
10 |  | Agent | Agent智能体(运营+销售2角色) | 30 | 针对运营、销售岗位定制专属Prompt与Agent工具调用，支持多源集成+自定义工具，函数调用查询内部数据库 2 个 Agent 智能体
11 |  | 安全 | 动态上下文隔离 | 8 | 将企微权限变量(UserID/Role)透传至Dify，确保RAG检索及AI回复严格遵循数据权限边界
12 |  | 服务集成 | 打通企微服务端和Dify | 5 | API网关、路由、中间件、配置管理等后端基础框架搭建
13 | 消息引擎 | 消息服务 | 实时消息处理 | 10 | 支持Markdown/交互式卡片/附件/多媒体文件推送
14 | 其他 | 环境搭建 | 环境搭建 | 2 | 新项目环境搭建：开发/测试/生产环境配置
15 |  | 系统测试 |  | 20 | 集成测试、系统测试
16 |  | 需求沟通 |  | 4 | 沟通、需求（目前需求存在不确定性， 需要一些和和他业务部门的讨论）
17 |  | UI/UX设计 |  | 5 | 界面设计、交互设计
18 |  | 验收发布 |  | 2 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 230 | 人天