## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 企微小程序 | 身份认证 | 企微OAuth登录 + 权限控制 | 4 | 企微OAuth身份认证集成，登录后判断是员工还是管理员，显示不同功能
2 |  | 蓝牙签到 | 蓝牙扫描iBeacon | 8 | 调用蓝牙API扫描周围iBeacon设备，采集UUID/Major/Minor/RSSI数据，兼容性适配Android/iOS/鸿蒙
|  |  | 蓝牙签到流程 | 3 | 提交设备ID+RSSI+时间戳，实时显示签到成功/失败及异常原因
3 |  | 会议查看 | 会议列表与记录 | 3 | 显示可签到的会议列表（基于时间和时段筛选），查看历史签到记录
4 |  | 活动管理 | 活动CRUD + 发布 | 5 | 创建/编辑/删除活动，发布/取消发布，活动列表（草稿/进行中/已完成）
5 |  | 设备管理 | 设备管理（蓝牙扫描绑定） | 3 | 调用蓝牙API扫描附近iBeacon设备，选择并绑定到签到时段
6 |  | 签到规则 | 签到规则配置（含时段管理） | 4 | 添加/编辑/删除签到时段，开启/关闭时段，配置时段时间范围和迟到规则，绑定设备
7 |  | 实时监控 | 实时监控（手机端） | 2 | 显示当前活跃签到时段和基础签到统计
8 | PC端Web后台 | 活动管理 | 活动管理 | 3 | 活动CRUD操作、发布控制、列表展示和搜索筛选
9 |  | 设备管理 | 设备管理 | 3 | 设备列表展示、查看详情、解绑设备、编辑设备信息、设置信号阈值
10 |  | 签到规则 | 签到规则配置（含时段管理） | 3 | 时段管理表格（CRUD、状态控制）
11 |  | 实时监控 | 实时监控（完整版） | 3 | 切换查看不同签到时段、详细统计图表（应到/实到/未到/迟到）、签到进度百分比
12 |  | 数据导出 | 数据导出 | 3 | Excel格式导出签到明细（姓名/部门/时段/时间/设备/状态），支持分时段导出
13 | 其他 | 基础配置 | 小程序配置 | 4 | 企微小程序注册、权限配置、蓝牙权限声明、服务器域名配置
|  |  | UI设计 | 3 | 复用企微组件库进行UI设计
16 |  | 系统测试 |  | 7 | 集成测试、系统测试、Android/iOS/鸿蒙蓝牙兼容性测试
17 |  | 需求沟通 |  | 1 | 沟通、需求文档
18 |  | 环境搭建 |  | 2 | 开发/测试/生产环境
19 |  | 验收发布 |  | 1 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 65 | 人天