## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 用户端 | 引导与自助查询 | 引导菜单+FAQ自动应答 | 4 | 6大类问题入口菜单，二级子菜单FAQ，自动匹配答案+文件/链接回复，内容为固定配置
2 |  | 人工对话 | 自定义聊天界面 | 8 | 美外之家内自定义聊天，消息收发、历史记录、文件/图片发送、实时更新
3 |  |  | 语音聊天（第三方RTC）（新需求） | 6 | 集成第三方RTC SDK（阿里云/RTC/腾讯云TRTC），支持发起/接收通话请求，通话中UI，结束通话，音量控制
4 |  |  | 满意度评分 | 2 | 对话结束时自动触发满意度评分（1-5分），提交评分到后端
5 | 管理后台 | Group管理 | Group管理（新需求） | 3 | Group的CRUD操作，包括组名称、描述、状态
6 |  |  | Group-User关联管理（新需求） | 2 | 为Group添加/移除成员，查看Group成员列表
7 |  |  | Group分配规则配置（新需求） | 4 | 配置问题类别到Group的分配规则，支持优先级设置
8 |  | 在线状态管理 | 用户在线状态管理（新需求） | 2 | 管理员可设置自己的在线/离线/忙碌状态，状态持久化
9 |  |  | 在线用户状态列表（新需求） | 2 | 实时显示所有管理员的在线状态，支持按Group筛选
10 |  | 对话管理 | 对话队列管理 | 4 | 待处理/进行中/已结束对话列表，标签分类筛选，对话详情查看
11 |  |  | 管理员聊天界面 | 10 | 管理员消息收发界面，含对话队列侧边栏，支持多会话切换，历史会话查询，快捷回复模板
12 |  |  | 语音聊天管理界面（第三方RTC）（新需求） | 6 | 管理后台第三方RTC语音通话界面，集成SDK，支持发起/接收语音请求，通话中UI，通话记录查看
13 |  | 数据统计 | 统计看板 | 5 | 销售提问数量、各类型问题提问量、管理员回答数量、平均响应时长、满意度分数图表
14 |  |  | 报表导出 | 2 | 导出统计报表为Excel格式
15 |  | 聊天记录管理 | 聊天记录列表与查询（新需求） | 3 | 按对话/用户/时间范围查询聊天记录，支持筛选
16 |  |  | 聊天记录导出（新需求） | 6 | 导出聊天记录(文字，图片，文件等）
17 |  | 语音通话管理 | 语音通话记录（新需求） | 2 | 语音通话记录列表，包含通话时长、参与者、通话音频等信息
18 | 其他 | 消息服务 | 实时消息服务 | 6 | WebSocket/SSE实时通信、消息持久化、断线重连与消息补发
19 |  |  | 在线状态同步服务（新需求） | 2 | WebSocket心跳机制、在线状态实时同步、掉线检测
20 |  |  | 消息路由 | 3 | 按Group分配、分配给Group内在线成员、负载均衡
21 |  |  | 对话超时机制 | 2 | 定时检测超时对话，自动结束并触发满意度评分
22 |  | 语音服务 | 第三方RTC SDK集成（新需求） | 3 | 集成腾讯云TRTC/声网SDK，后端Token生成、房间管理
23 |  |  | 网络协议转换：http转https（新需求） | 6 | Web端集成实时音频通话 在生产环境中必须使用HTTPS协议
24 |  | 系统测试 | 系统测试 | 10 | 集成测试、系统测试、语音通话测试
25 |  | UI/UX设计 |  | 5 | 界面设计、交互设计
26 |  | 需求沟通 |  | 2 | 沟通、需求文档
27 |  | 验收发布 |  | 1 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 111 | 人天
实时音频通话需要集成第三方SDK，费用如下
阿里云 音频通话 单价：6元/千分钟
示例：两人进行语音通话，通话时长为2100秒。总费用 = 语音通话规格单价（0.006元） × 语音通话时长用量（35分钟） × 2
阿里云 音频录制 单价：9元/千分钟
示例：两人进行语音通话，通话时长为2100秒。云端录制费用 = 录制规格单价（0.009元/分钟） × 录制时长用量（35分钟）
阿里云 音频保存 可保存到OSS或VOD中，存储和下载费用属于OSS或VOD，音频录制保存不单独收费
腾讯云 音频通话 单价：7元/千分钟，套餐（625 元/11 万分钟/月，）。计费方式和阿里云相同
腾讯云 音频录制 单价：9元/千分钟。计费方式和阿里云相同
腾讯云 音频投递 至腾讯云（COS）单价：0.1元/千分钟， 投递至第三方0.6元/千分钟