## 工时估算
系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
用户端 | 引导与自助查询 | 引导菜单+FAQ自动应答 | 4 | 6大类问题入口菜单，二级子菜单FAQ，自动匹配答案+文件/链接回复，内容为固定配置
| 人工对话 | 聊天界面 | 8 | 美外之家内自定义聊天，消息收发、历史记录、文件/图片发送、实时更新
|  | 满意度评分 | 2 | 对话结束时自动触发满意度评分（1-5分），提交评分到后端
管理后台 | 对话管理 | 对话队列管理 | 4 | 待处理/进行中/已结束对话列表，标签分类筛选，对话详情查看
|  | 管理员聊天界面 | 10 | 管理员消息收发界面，含对话队列侧边栏，支持多会话切换，历史回话查询，快捷回复模板
|  | 分配规则配置 | 2 | 配置问题类别到管理员的分配规则（如类别1,2→管理员A，3-6→管理员B）
| 数据统计 | 统计看板 | 5 | 销售提问数量、各类型问题提问量、管理员回答数量、平均响应时长、满意度分数图表
|  | 报表导出 | 2 | 导出统计报表为Excel格式
其他 | 消息服务 | 实时消息服务 | 6 | WebSocket/SSE实时通信、消息持久化、离线推送(企微应用消息)、断线重连与消息补发
|  | 消息路由引擎 | 3 | 问题类别匹配、按规则分配管理员、携带问题标签
|  | 对话超时机制 | 2 | 定时检测超时对话，自动结束并触发满意度评分
| 系统测试 |  | 6 | 集成测试、系统测试
| 需求沟通 |  | 2 | 沟通、需求文档、周会等
| UI/UX设计 |  | 3 | 界面设计、交互设计
| 验收发布 |  | 1 | 项目验收和上线发布
|  |  | 60 | 人天