## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 微信小程序 | 登录账号 | 扫码注册+OCR识别+信息提交 | 10 | 提交身份证、健康证等，OCR识别，后台审核
|  |  | 电子员工证展示+多店铺切换 | 6 | 审核通过后颁发电子员工证，支持多店铺切换
2 |  | 首页 | 待办事项列表 | 6 | 显示全部提醒：日常提报、待确认事项、到期预警、审批进度、活动通知
3 |  | 销售管理 | 每日销售提报 | 3 | 日期、店铺名称、店铺号、营业额，保留全部数据
|  |  | 月度销售提报 | 4 | 日期、店铺名称、店铺号、营业额、线上、线下
4 |  | 财务管理 | 账单下载 | 2 | 按权限下载缴费账单
5 |  | 市场相关 | 活动提交+确认 | 5 | 店铺提交活动内容、活动信息，需营运确认
|  |  | 活动通知+总结查看 | 4 | 接收微信活动通知，查看活动总结
|  |  | 积分抵现对账 | 6 | 店长发起，填固定表单，营运审核
|  |  | 商场合作信息 | 3 | VIP折扣、员工折扣等，按权限展示
6 |  | 营运管理 | 三关一闭提报 | 4 | 拍照+文字备注
|  |  | 资质档案管理 | 5 | 查看/上传营业执照、许可证、保险
|  |  | 违纪/客诉查阅 | 3 | 店铺可查阅违纪汇总、客诉汇总
7 |  | 员工管理 | 培训视频+答题 | 8 | 观看培训视频，选择题考核，展示结果
|  |  | 员工入离职管理 | 5 | 入职提交审核，离职店铺端可删除
|  |  | 员工进场扫码 | 4 | 门口静态二维码，员工扫码，门卫确认放行
8 |  | 共享文件 | 制式单据下载 | 2 | 面试表、开票信息等参考文档
9 | PC管理后台 | 登录 | 微信扫码/账号登录 | 4 | PC端微信扫码登录
10 |  | 首页 | 数据概览 | 6 | 今日进场、销售数据、审批状态统计
11 |  | 账号管理 | 注册审核 | 4 | 审核员工注册申请
|  |  | 电子员工证管理 | 2 | 查看员工证信息
|  |  | 多店铺权限配置 | 5 | 营运配置用户可查看的店铺列表
12 |  | 销售管理 | 销售数据查询+导出 | 5 | 查询导出销售数据
|  |  | 月度销售数据+导出 | 4 | 查看月度销售数据
13 |  | 财务管理 | 账单导出+发送 | 5 | 财务导出账单，微信通知+邮件发送
14 |  | 市场管理 | 活动审核+总结 | 6 | 审核活动，发布活动总结
|  |  | 积分抵现审核 | 5 | 审核积分抵现申请
|  |  | 商场合作信息维护 | 3 | 维护VIP折扣、员工折扣等信息
15 |  | 营运管理 | 三关一闭统计 | 3 | 查看三关一闭提交统计
|  |  | 资质档案审核 | 3 | 审核资质上传
|  |  | 违纪/客诉上传，查看 | 5 | 营运上传违纪、客诉信息
16 |  | 员工管理 | 培训视频分类+上传 | 5 | 分类管理培训视频（入职/消防等）
|  |  | 试卷配置管理 | 6 | 配置选择题及答案
|  |  | 答题记录查询 | 3 | 查询员工答题历史和成绩
17 |  | 系统设置 | 店铺基本数据维护 | 4 | 店铺信息录入/编辑，状态管理
|  |  | 系统用户角色维护 | 6 | 8角色定义和管理，权限配置
|  |  | 小程序用户角色维护 | 5 | 用户管理、角色绑定、多店铺权限配置
18 | 其他 | UI设计 | 小程序UI设计 | 10
19 |  | 系统测试 | 集成测试，系统测试 | 12
20 |  | 环境搭建 | 开发，测试，生产环境搭建 | 3
21 |  | 发布 | 生产环境发布 | 2
|  |  |  | 196 | 人天
后期运维费用2人天/月（5000/月）

## 工时估算 (AI)
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 微信小程序 | 登录账号 | 扫码注册+OCR识别+信息提交 | 5 | 提交身份证、健康证等，OCR识别，后台审核
|  |  | 电子员工证展示+多店铺切换 | 2 | 审核通过后颁发电子员工证，支持多店铺切换
2 |  | 首页 | 待办事项列表 | 3 | 显示全部提醒：日常提报、待确认事项、到期预警、审批进度、活动通知
3 |  | 销售管理 | 每日销售提报 | 2 | 日期、店铺名称、店铺号、营业额，保留全部数据
|  |  | 月度销售提报 | 2 | 日期、店铺名称、店铺号、营业额、线上、线下
4 |  | 财务管理 | 账单下载 | 2 | 按权限下载缴费账单
5 |  | 市场相关 | 活动提交+确认 | 2 | 店铺提交活动内容、活动信息，需营运确认
|  |  | 活动通知+总结查看 | 2 | 接收微信活动通知，查看活动总结
|  |  | 积分抵现对账 | 3 | 店长发起，填固定表单，营运审核
|  |  | 商场合作信息 | 3 | VIP折扣、员工折扣等，按权限展示
6 |  | 营运管理 | 三关一闭提报 | 2 | 拍照+文字备注
|  |  | 资质档案管理 | 3 | 查看/上传营业执照、许可证、保险
|  |  | 违纪/客诉查阅 | 3 | 店铺可查阅违纪汇总、客诉汇总
7 |  | 员工管理 | 培训视频+答题 | 4 | 观看培训视频，选择题考核，展示结果
|  |  | 员工入离职管理 | 3 | 入职提交审核，离职店铺端可删除
|  |  | 员工进场扫码 | 1 | 门口静态二维码，员工扫码，门卫确认放行
8 |  | 共享文件 | 制式单据下载 | 2 | 面试表、开票信息等参考文档
9 | PC管理后台 | 登录 | 微信扫码/账号登录 | 2 | PC端微信扫码登录
10 |  | 首页 | 数据概览 | 2 | 今日进场、销售数据、审批状态统计
11 |  | 账号管理 | 注册审核 | 1 | 审核员工注册申请
|  |  | 电子员工证管理 | 1 | 查看员工证信息
|  |  | 多店铺权限配置 | 2 | 营运配置用户可查看的店铺列表
12 |  | 销售管理 | 销售数据查询+导出 | 2 | 查询导出销售数据
|  |  | 月度销售数据+导出 | 3 | 查看月度销售数据
13 |  | 财务管理 | 账单导出+发送 | 3 | 财务导出账单，微信通知+邮件发送
14 |  | 市场管理 | 活动审核+总结 | 3 | 审核活动，发布活动总结
|  |  | 积分抵现审核 | 3 | 审核积分抵现申请
|  |  | 商场合作信息维护 | 3 | 维护VIP折扣、员工折扣等信息
15 |  | 营运管理 | 三关一闭统计 | 2 | 查看三关一闭提交统计
|  |  | 资质档案审核 | 2 | 审核资质上传
|  |  | 违纪/客诉上传，查看 | 2 | 营运上传违纪、客诉信息
16 |  | 员工管理 | 培训视频分类+上传 | 2 | 分类管理培训视频（入职/消防等）
|  |  | 试卷配置管理 | 3 | 配置选择题及答案
|  |  | 答题记录查询 | 2 | 查询员工答题历史和成绩
17 |  | 系统设置 | 店铺基本数据维护 | 3 | 店铺信息录入/编辑，状态管理
|  |  | 系统用户角色维护 | 3 | 8角色定义和管理，权限配置
|  |  | 小程序用户角色维护 | 3 | 用户管理、角色绑定、多店铺权限配置
18 | 其他 | UI设计 | 小程序UI设计 | 10
19 |  | 系统测试 | 集成测试，系统测试 | 12
20 |  | 环境搭建 | 开发，测试，生产环境搭建 | 3
21 |  | 发布 | 生产环境发布 | 2
|  |  |  | 118 | 人天
后期运维费用2人天/月（5000/月）

## 服务器报价估算
编号 | 分类 | 内容 | 费用估算 | 备注
1 | 接入层 | 域名/ssl证书/ALB/CDN | 25,000元~30,000/年 | 部署时根据实际用户量、数据量等信息动态调整
2 | 计算资源 | 4核8G x 4
3 | 数据存储与缓存 | PostgreSQL/Redis/OSS
4 | 运维 | SLS/Monitor/邮件推送