## 工时估算
# | 需求 | 功能点 | 工时估算(人天) | 优先级 | 描述
1 | Al chatbot-行政小智 | 美敦力IT提供工具(Dify)，接入频道，解决Facility相关的问答和服务快速触达(pending on IT Dify方案落地) | 17 | 中 | Dify API集成调试，页面交互开发，历史聊天记录存储
2 | 工位、办公室管理系统(联动楼层指引及workday员工管理） | 工位管理线上化，包括所有工位的增删改查，分配、管理权限的区隔，离职自动释放、灵活办公工位等，比较复杂方案TBD | 50 | 低 | 工位地图构建，浏览，搜索定位；工位管理，权限管理，离职自动释放、灵活办公工位
3 | 前台接待-Branding介绍 | 产品、荣誉、site等联合介绍产品、荣誉、site等联合介绍，宇树机器人(方案TBD) | 0 | 低 | 方案未定
4 | Loffice前滩总部访客管理及大楼闸机权限 | 访客管理、闸机卡权限管理 | 16 | 中 | 物业系统打通，使用记录，访客管理
5 | 小美龙邮局增加外仓管理板块 | 外仓管理，需要和畅联的自建系统对接，他们是封闭系统，方案未知 | 0 | 低 | 小美龙不属于Facility模块，不做估算
6 | 员工survey for 未来规划 | 长期survey页，收集员工反馈，优化服务 | 14 | 高 | survery动态创建，数据收集与导出，DashBoard
7 | 数据collection for Dashboard | 预设数据收集及传输接口给DI Team | 8 | 高 | 调用or提供 数据传输API
8 | ISO45001认证 | 知识库、宣传渠道(静态页面) | 12 | 高 | 知识库（文件上传/下载/预览），静态页面配置不支持动态调整
9 | EAG | 静态页面 | 4 | 高 | 仅提供EAG静态页面，不支持动态调整
10 | 楼层逃生指引+实时定位 | 宽泛的经纬度定位可以，楼层内精准定位比较困难 | 0 |  | 方案未定
11 | 厕位管理 | 减少厕所使用拥堵by智能门锁(方案TBD) | 0 | 低 | 方案未定
12 | Sports Club | 在线报名、评论、打分等，赛事公布 | 15 | 高 | 活动/赛事数据录入、数据统计看板、参与人数、评分、活动趋势、数据导出、在线报名、评论、打分、赛事公布
13 | 名片申请优化 | 多title，数据分析展示 | 4 | 高 | 用户端支持多title，数据分析展示
14 | 数据统计展示(推文，互动等) | 加数据tracker,后台简单dashboard+raw data导出 | 8 | 高 | 用户端数据tracker，后台展示DashBoard+Raw Data导出
15 | 楼层指引(考虑增加一些空气质量分享) | 方案TBD | 0 | 低 | 方案未定
16 | 失物招领 | 后台可编辑失物list，前端用户可以查看并联系Admin | 10 | 高 | 双端都支持失物信息上传，管理员可变更状态，失物信息的CRUD
17 | 其他 | 系统测试 | 16 |  | PS：以上用户端新开发页面，不包含页面UI设计
18 |  | 需求沟通 | 3
19 |  | 发布 | 2
|  |  | 179 | 人天