## 工时估算
# | 系统 | 模块 | 功能 | 工时估算(人天) | 描述
1 | 用户端 | 员工survey | Survey填写页面 | 4 | 员工填写survey表单页面，数据提交与展示
2 |  | 失物招领 | 失物招领查看 | 4 | 前端用户可查看失物list
3 |  | 逃生指引 | 楼层逃生指引+定位 | 0 | 需求未定
4 |  | ISO认证 | ISO 45001认证页面 | 3 | 知识库、宣传渠道静态页面
5 |  | EAG | EAG静态页面 | 3 | EAG相关内容静态页面
6 |  | 厕位管理 | 智能门锁集成管理 | 0 | 需求未定
7 |  | AI助手 | AI chatbot | 12 | Dify接入，解决Facility相关的问答和服务快速触达（已有Dify环境，仅需API对接）
8 | 管理后台 | 员工survey | Survey表单创建管理 | 10 | PC后台创建问卷表单功能，支持表单设计、字段配置、发布管理、数据统计、Excel导出
9 |  | 失物招领 | 失物list管理 | 6 | 后台管理员可编辑失物list（增删改查）
10 |  | 数据收集 | 数据collection接口 | 6 | 预设数据收集及传输接口给DI Team，含数据格式定义和传输协议
11 | 其他 | UI/UX设计 |  | 7 | Survey填写页面(1)、失物招领(1)、逃生指引+地图渲染(2)、AI chatbot聊天界面(3)
12 |  | 系统测试 |  | 8 | 集成测试、系统测试
13 |  | 需求沟通 |  | 2 | 沟通、需求文档
14 |  | 验收发布 |  | 2 | 项目验收和上线发布
|  |  |  | 67 | 人天