## Slide 1
♻
再生
行政部 · 长期运营项目
小美龙再生邮局
员工闲置物品循环与公益回收计划
你的闲置，下一站去哪儿？
让闲置重新出发，让资源循环起来。
工位减负
资源循环
员工参与
公益价值
Medtronic Greater China 行政部 | 2026

## Slide 2
一、项目背景
工位闲置物品积压，传统集中清理方式存在天然阻力
小美龙再生邮局 · 行政部
02
员工的真实顾虑 —— 集中清理为什么推不动
“这个东西还能用，扔掉可惜”
“不知道应该放哪里”
“以后可能还会用”
“公司是不是直接当垃圾处理了”
结果：闲置物品长期占用工位与公共空间
行政缺少一个让员工“放心交出来”的常态化出口。
破局点：我们本来就有一个每天开门的邮局
依托每天正常运营的“小美龙邮局”
建立一个长期开放、随时投递、可追踪的
闲置物品流转平台 —— “小美龙再生邮局”
核心转变
把“一年一次的大扫除”
变成“每天都可以发生的小循环”
员工只需要记住一句话：
“不用的，不要放在工位，带到小美龙邮局。”

## Slide 3
二、项目定位与目标
不是“清理工位活动”，而是一个长期运营项目
小美龙再生邮局 · 行政部
03
❌ 不是一个……
一次性的“清理工位活动”
活动结束即停止，无法形成习惯与数据沉淀
✅ 而是一个……
长期运营的循环生态项目
办公空间减负 + 闲置物品循环 + 员工环保参与 + 公益贡献
项目目标：让闲置物品离开工位，但不直接进入垃圾桶
工位减负
释放工位与公共 空间占用
×
资源循环
可用物品在员工间 流转再利用
×
员工参与
积分激励 + 达人榜 形成参与习惯
×
公益价值
闲置物品进入 公益捐赠渠道
一个有数据、有结果、可持续的 ESG × Employee Engagement 项目

## Slide 4
三、核心概念
「你的闲置，下一站去哪儿？」—— 员工零负担，行政全承接
小美龙再生邮局 · 行政部
04
员工侧：只需四步，其余交给行政
Step 1 带来
从工位带来闲置物品
Step 2 投递
随时交给邮局，无需等清理日
Step 3 分类
邮局按四类标准分流
Step 4 下一站
等待流转：新主人/再生/公益
运营模式：全年随时投递 + 每月集中处理
👤 员工：全年随时投递
邮局每天开门，不用“记得某一天拿东西来”
这是普通环保活动不具备的天然优势
🏢 行政：每月四周节奏集中运营
投递 → 交换 → 分类 → 公益，形成固定节拍
项目从“活动”变为“日常运营”，可长期运行
💡 关键设计：邮局不要只在第一周收 —— 员工随时投，行政按月集中处理，才能真正长期运行

## Slide 5
四、整体循环机制
四站循环：投递 → 以物易物 → 分类再生 → 公益流转
小美龙再生邮局 · 行政部
05
第一站 投递
📮
员工随时将符合要求的 闲置物品送到邮局 （全年开放，无需预约）
第二站 以物易物
🔄
每月第二周，办公/差旅/ 商务电子等可再次使用 的物品开放给员工交换
第三站 分类再生
♻️
未被领取的物品分类： 可继续使用 / 公益捐赠 可回收 / 专业处理
第四站 公益流转
❤️
每月第四周，将符合条件 物品统一提交至合作公益 组织 / 回收机构
最终去向：闲置物品 → 新主人 / 再生资源 / 公益用途 —— 每一件都有明确的“下一站”
闭环保证：每月最后一周完成清仓，不留长期库存，邮局不变成仓库

## Slide 6
五、每月运营节奏
固定四周节拍，形成员工习惯
小美龙再生邮局 · 行政部
06
时间
阶段
主要工作
说明
Week 1
📮 闲置投递周
员工持续向邮局提交闲置物品
全年随时可投，本周集中宣传提醒
Week 2
🔄 以物易物周
可继续使用的物品开放给员工领取
交换区开放展示：“TA的闲置 → 你的宝藏”
Week 3
♻️ 分类整理周
对剩余物品分类、统计、整理
可再用 / 公益 / 回收 / 专业处理 四分
Week 4
❤️ 公益流转周
向公益组织 / 专业回收机构统一提交
月末清仓，不长期库存
全年
🌱 积分累计
员工环保积分持续累计
年底公布个人榜 + 部门榜
⚠ 四周节奏是行政的“处理节拍”，不是员工的“投递限制”——员工全年随时可投递

## Slide 7
六、什么可以投递？
提前定义四类标准，防止邮局变成“垃圾处理站”
小美龙再生邮局 · 行政部
07
A类｜可继续使用 ⭐
优先进入“以物易物”
📎 办公用品 · 笔 / 笔本套装 / 笔记本 / 便签 · 马克杯 / 卡套 / 鼠标垫 / 纸袋 · 日历 / 胸牌 / 桌面收纳 · 电脑支架 / 翻页笔 / 手机支架 · 靠枕 / 加湿器 🎒 差旅用品 · 保温杯 / 背包 / 电脑包 / 行李牌 🔌 商务电子（功能正常） · 插头 / 插座 / 充电宝 / 充电器 · 数据线 / 移动电源 ⚠ 电池鼓包 / 漏液 / 损坏的 → 转入 D 类
B类｜公益捐赠 ❤️
适合进入公益渠道
· 完好书籍、文具 · 小型生活用品 · 儿童用品等 · 以合作公益组织接收范围为准
C类｜资源回收 ♻️
进入资源回收渠道
· 纸张、纸箱 · 塑料、金属 · 其他符合回收要求的物品 · 由合规回收供应商处理
D类｜专业处理 ⚠️
不进入以物易物！
· 电子废弃物、电池 · 含个人/公司敏感信息的文件 · 损坏严重的物品 · 涉及安全风险的物品 → 按 IT / EHS / Info Security / Waste Management 现有流程处理
配套《可接收物品清单》：不符合要求的当面婉拒并说明原因 —— 这是对邮局日常运营最重要的保护

## Slide 8
七、环保积分规则
只对“有效物品”计分，防止刷分
小美龙再生邮局 · 行政部
08
积分标准
员工行为
环保积分
说明
提交 1 件有效物品
—
不够 3 件不积分
提交 3 件有效物品
⭐ 1 分
基础单位
提交 6 件有效物品
⭐ 2 分
累计计算
提交 9 件有效物品
⭐ 3 分
累计计算
以物易物成功
＋ 奖励分
可考虑额外奖励
参与公益活动
＋ 奖励分
可考虑额外奖励
为什么这样设计？
防刷分
不按“扔几件”简单计分，只对经邮局审核的有效物品计分，避免“拿一堆低价值小物品换积分”
简单审核
邮局接收时快速判断：是否在项目范围内、是否干净完整、有无安全/信息风险
正向引导
交换成功、参与公益额外加分 —— 引导“流转”而不只是“清空”
积分 = 员工参与度的量化依据，也是年底“环保达人榜”与部门榜的唯一数据来源

## Slide 9
八、年度环保达人排行榜
从 Facility 项目升级为 Employee Engagement 项目
小美龙再生邮局 · 行政部
09
个人榜：全年积分累计
🥇 Green Champion
年度第 1 名
🥈 Green Ambassador
年度第 2 名
🥉 Green Star
年度第 3 名
TOP 10 环保达人
年度前 10 名
个人榜让参与“被看见”
每月公布月度积分，年底公布全年总榜
部门榜：按“人均环保积分”
为什么按人均而不是总量？
若只看总积分，大部门天然占优势；
按人均积分排名才公平，也能激励全员参与
“年度最环保部门”称号
部门负责人、老板助理也能参与推动，
形成自上而下的动员力
榜单每月随“本月物品新主人”战报一起发布

## Slide 10
九、物品的“第二次生命”
给项目故事感：每一件物品都有下一站
小美龙再生邮局 · 行政部
10
物品旅程
我的第一任主人 （员工闲置）
小美龙再生邮局 （投递·登记）
我的下一站 （新主人/再生/公益）
两个典型的“下一站”故事
📦 一本笔记本
员工A不再使用 → 小美龙邮局 → 员工B领取 → 继续使用
❤️ 一套文具
员工闲置 → 公益回收 → 公益机构 → 新的使用者
「本月物品新主人」月度战报
126 件
找到新主人
87 件
进入循环再生
43 件
进入公益流转
256 件
工位闲置减负
（示例数据）非常适合 Comms 内部宣传

## Slide 11
十、现场布置与邮局操作 SOP
现场从简，运营轻量 —— 不给邮局增加明显工作量
小美龙再生邮局 · 行政部
11
现场三个区域
① 投递区 📮
“你的闲置，下一站去哪儿？”员工把物品交给邮局
② 交换区 🔄
展示本月可领取物品：“TA的闲置 → 你的宝藏”
③ 分类区 ♻️
行政内部使用，不开放给员工：可再用｜公益｜回收｜专业处理
邮局每日三步操作
Step 1｜接收
员工提交物品，当面确认
Step 2｜简单判断
是否符合项目范围 / 是否干净 / 是否完整 / 有无安全与信息风险
Step 3｜登记
无需复杂系统，初期用一张 Excel 即可（日期/员工/部门/类别/数量/去向/积分）
登记台账（示例 · 按公司礼品库实际物品填写）
日期
9/1
9/2
员工
XXX
XXX
部门
HR
Finance
物品类别
马克杯
充电宝+数据线
数量
1
2
去向
以物易物
D类回收
积分
—
—
……
💡 常用高频物品：笔本套装 / 马克杯 / 鼠标垫 / 保温杯 / 充电宝 / 数据线 —— 邮局接收时快速识别、登记台账

## Slide 12
十一、项目 KPI 与年度报告
不只统计“收了多少东西”
小美龙再生邮局 · 行政部
12
① 员工参与人数
参与人数 / 员工总人数
② 闲置物品流转量
每月回收多少件
③ 再利用率
多少物品被其他员工领取
④ 公益贡献
向公益组织流转多少件
⑤ 环保积分
全年累计环保积分
年底输出：《2026 小美龙再生邮局年度报告》（一页）
2026 年度成果总览（示例版式）
XXX 人
参与员工
XXXX 件
收集闲置物品
XXX 件
员工二次使用
XXX 件
公益流转
XXX 件
资源回收
XXX 分
累计环保积分
XXX 人
年度环保达人
有数据、有结果 —— 从“小活动”升级为可汇报的 ESG / Employee Engagement 项目

## Slide 13
十二、推广节奏
小步启动，验证闭环，再放大
小美龙再生邮局 · 行政部
13
Phase 1 试运行（1 个月）
先在上海前滩总部试点
目标不是数量，而是验证闭环：
· 员工愿不愿意交
· 什么物品最多
· 邮局能不能承接、空间够不够
· 以物易物有没有人参与
· 公益组织能否稳定接收
Phase 2 正式运行
试点验证通过后：
“小美龙再生邮局正式开站”
配合完整视觉设计稿宣传
同步启动环保积分与登记台账
每月固定四周节拍运营
Phase 3 年度运营
每月固定：投递/交换/分类/公益
月度战报 + 月度积分榜
年底：
年度环保达人榜发布
年度成果报告（一页）
⚠ 正式启动前置条件：先落实 ≥1 家稳定公益合作机构 + ≥1 家合规回收供应商，第四周才能真正闭环

## Slide 14
十三、风险与对策
五个关键风险，提前设计解法
小美龙再生邮局 · 行政部
14
风险
对策
邮局变成“垃圾站”
制定《可接收物品清单》，不符合要求的直接拒收
员工为积分刷数量
积分只针对有效物品，由邮局接收时简单判断把关
没人愿意拿“二手物品”
第一阶段不强调“二手”，用“闲置物品再利用”表述；确保展示物品干净、完整、有价值
东西越来越多，没地方放（最大运营风险）
每月最后一周必须完成清仓，不长期库存；未领取物品走公益/回收/专业处理，邮局不变仓库
公益组织不是随时收
启动前落实 ≥1 家稳定公益机构 + ≥1 家合规回收供应商

## Slide 15
十四、项目口号与启动计划
一句话传播，六个文件启动
小美龙再生邮局 · 行政部
15
你的闲置，下一站去哪儿？
让闲置重新出发，让资源循环起来。
第一版启动交付物（6 个文件）
① 项目 Charter
定位 / 目标 / 机制 / KPI
② 一页流程图
四站循环 + 每月节拍
③ 员工宣传海报
Slogan + 投递指引
④ 物品接收清单
A/B/C/D 四类标准
⑤ 积分规则
计分标准 + 防刷分
⑥ 邮局操作 SOP
三步操作 + 登记台账
项目定位：办公空间减负 × 闲置物品循环 × 员工环保参与 × 公益贡献 —— 长期运营项目