## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 主数据 | 主数据管理 |  | 产品主数据：部门/料号/中英文描述/规格/单位/批号/效期/保税标识（UR-070/071） | Web管理后台 | 8
2 |  | 库位管理+二维码 |  | 库位设置（如 B16A01）+ 定制二维码标签生成（UR-072） | Web管理后台 | 3
3 | 权限 | RBAC权限矩阵 |  | 6 角色分权（用户/HSE/关务/QA/管理员/审计员），功能×角色矩阵界面，权限变更审批+审计（S-02/03） | Web管理后台 | 8
4 | 库存 | 库存查询 |  | 当前库存查询、移动记录查询界面（UR-040/044/045） | Web管理后台 | 6
5 |  | 库存调整 |  | 库存调整经关务/QA 会签（保税→关务；非保税→QA），二人电子签名（UR-042） | Web管理后台 | 8
6 |  | 扫码盘点 |  | 扫描枪盘点确认，盘盈盘亏自动比对与报表（UR-043） | Web管理后台 | 6
7 | 扣账 | 扣账管理 |  | 批量/单个扣账申请，二人复核电子签名，库存冲减唯一发生在确认时（UR-050/051/052/055/056） | Web管理后台 | 10
8 |  | 保税批文管理 |  | 上传留存药监局/海关批文，到期前 30 天提醒，过期自动锁定可扣账标志（UR-054） | Web管理后台 | 8
9 | 销毁 | 销毁出厂管理 |  | 记录承接公司/批次/数量/日期，上传销毁单证，流程结束后只读（UR-060） | Web管理后台 | 6
10 |  | 危废月度报表 |  | 月度危险废物产生量/销毁量/在库量报表，按部门/料号透视（UR-062） | Web管理后台 | 8
11 | 审计 | 审计追踪查询导出 |  | 完整审计追踪（创建/修改/删除旧值新值/执行人/时间/原因），不可编辑仅查询导出（SEC-72） | Web管理后台 | 8
12 | 报表 | 报表导出Excel/PDF |  | 库存明细、移动记录、销毁记录导出（UR-041/061） | Web管理后台 | 4
13 | 国际化 | 中英文国际化 |  | 界面中英切换，时区 Asia/Shanghai，日期 ISO 8601（NFR-05） | Web管理后台 | 4
14 | 追溯 | 全程追溯查询 |  | 库存与移动记录可追溯至录入/收货/移库/扣账/销毁各环节（UR-045） | Web管理后台 | 6
15 | PDA App | 扫码录入 |  | 扫描 PMX/本系统标签完成录入，重复扫描告警（UR-004） | 扫码端 | 4
16 |  | 扫码收货确认 |  | 扫码确认收货，记录确认人/时间（UR-020/021/022） | 扫码端 | 3
17 |  | 扫码盘点 |  | PDA 批量扫码盘点，结果上传比对（UR-032/043） | 扫码端 | 4
18 |  | 扫码扣账 |  | 扫描一个标签实现扣账，电子签名确认（UR-032/052） | 扫码端 | 4
19 | 打印服务 | 识别码标签打印 |  | 料号/批号/数量标签，与 PMX 格式一致，内嵌 QR（UR-030/031） | 标签打印 | 4
20 |  | 库位标签打印 |  | 定制 QR 标签（如 B16A01）（UR-033） | 标签打印 | 2
21 |  | 打印机集成 |  | QA/QC 区域打印机设备驱动适配（UR-034） | 标签打印 | 2
22 | 接口 | PMX接口对接 |  | REST/HTTPS，T+1全量+事件增量，幂等+重试+对账，凭据存企业密钥系统（UR-090） | 外部集成 | 18
23 |  | SSO/AD集成 |  | Lilly 企业 SSO/AD 认证，不允许独立密码（UR-092/SEC-10） | 外部集成 | 4
24 |  | 邮件平台集成 |  | 到期提醒邮件发送（UR-016/054） | 外部集成 | 2
25 |  | 密钥管理系统对接 |  | 加密密钥/证书托管至 Lilly 企业密钥系统（SEC-22） | 外部集成 | 2
26 |  | CMDB注册+日志代理 |  | 服务器注册 CMDB + 部署企业日志代理（SEC-41） | 外部集成 | 2
27 | 电子签名 | 电子签名引擎 |  | 21 CFR Part 11：签名人身份/签名含义/时间戳，不可与原记录分离（SEC-70） | 合规与安全 | 12
28 | 审计追踪 | 审计追踪平台 |  | ALCOA+ 九要素（Attributable/Legible/Contemporaneous/Original/Accurate/Complete/Consistent/Enduring/Available）（SEC-73） | 合规与安全 | 15
29 | 工作流 | 二人复核工作流 |  | 关键操作强制二人复核，复核人独立于操作人，双方分别电子签名（SEC-71） | 合规与安全 | 8
30 | 加密 | FIPS 140-2加密实现 |  | BouncyCastle FIPS 密码模块，TLS 1.2+/AES-256（SEC-21） | 合规与安全 | 8
31 | 安全日志 | 安全日志Lilly标准 |  | 登录/权限变更/扣账/销毁/主数据变更/接口调用日志，字段含用户ID/源IP/时间戳/操作类型/目标/前后值（SEC-30/31/32） | 合规与安全 | 8
32 | CSV验证 | CSV验证文档IQ/OQ/PQ |  | GxP 计算机系统验证：IQ/OQ/PQ 协议+执行报告，我方全责（URS GxP 要求） | 合规与安全 | 15
33 | SAE评审 | SAE安全评审配合整改 |  | Lilly SAE 网络安全评审，威胁建模+SAST/DAST/SCA 配合+2 轮整改（SEC-01~04/60~65），保守预留 | 合规与安全 | 12
34 | 迁移 | 历史数据清洗导入 |  | 废品/留样历史记录（PMX+Excel 结构化数据）清洗+导入 | 数据迁移 | 15
35 | 系统测试 | 系统测试 |  | 集成测试+系统测试，按开发总工时 237 的约 15.6% 估算（合规系统已有 CSV 验证覆盖部分） | 其他 | 37
36 | 设计 | 功能设计FS/DS |  | 业务流程/数据模型/系统架构/接口方案/权限矩阵详细设计（G-01） | 项目级 | 40
37 | UI/UX | UI/UX全新设计 |  | 全新视觉风格，页面数>15（后台管理+扫码端多页面），中英文双语 | 项目级 | 35
38 | 沟通 | 需求沟通 |  | URS 已详细但缺交互稿/接口定义，需澄清 | 项目级 | 2
39 | 环境 | 环境搭建 |  | 本地机房 3 套环境（Dev/QA/UAT/Prod）+ 网络/防火墙开通配合（I-01） | 项目级 | 3
40 | 管理 | 项目管理 |  | 6 个月中型团队（8-10 人）PM 工时，约总工时 8% | 项目级 | 42
41 | 验收 | 客户验收+用户手册+SOP培训 |  | 用户手册/管理员手册/SOP 培训，制药行业文档要求高 | 项目级 | 20
42 | 上线 | 上线切换+跟踪 |  | 上线切换+1 周稳定期跟踪 | 项目级 | 15
43 | 发布 | 验收发布 |  | 验证闭环+正式发布 | 项目级 | 15
44 | 质保 | 2年质保期运维 |  | URS 明确要求 2 年售后服务质保 | 售后质保 | 30
45 | 功能测试 | - |  |  | - | 0
[5 empty] | 合计 | 0