## 工时估算
# | 模块 | 功能 | 需求类型 | 描述 | 系统 | 工时(人天) | 备注
1 | 功能开发 | 应用数据统计展示 | 功能优化 | 统计应用，所有模块使用情况，推文互动数据统计展示 | 企微 | 7 | 数据埋点
[5 empty] | PC后台 | 3 | 数据统计，展示，导出
2 |  | 工单报修时间段数量限制 |  | 工单报修修改（限制时间段可报修数量） | 企微 | 3 | 报修时间段数量限制
3 |  | 工单报修优化-处理人查看全部工单范围 |  | 处理人可查看全部工单，扩大查询范围 | PC后台 | 3 | 处理人视角工单列表查询范围扩展+权限判断
4 |  | 工单报修优化-提交工单填手机号 |  | 提交工单增加手机号，默认从Workday带出且可修改 | 企微 | 3 | 报修表单增加手机号，按登录人工号从Workday带出、可修改
[5 empty] | PC后台 | 2 | PC后台工单详情展示手机号
5 |  | 工单报修优化-工单评价 |  | 工单完成后提交人评价（打分+描述），PC后台查看评价 | 企微 | 3 | 评价提交：星级打分+文字描述、防重复提交、工单状态流转联动
[5 empty] | PC后台 | 2 | 工单详情/列表查看评价（评分汇总图表并入数据统计与报告）
6 |  | 工单报修优化-数据统计与报告 |  | 工单数据统计看板与报告导出（含工单评价统计） | PC后台 | 10 | 统计看板（工单量趋势/状态/类型/处理时效+评价汇总）、报告导出Excel
7 |  | 评论支持图片 |  | 推文评论支持上传图片（最多九张） | 企微 | 6 | 评论时可上传最多9张图片，支持图片预览和删除
[5 empty] | PC后台 | 2 | 评论管理列表中显示评论配图缩略图，点击可查看大图
8 |  | 名片申请优化 |  | 多title，数据分析展示 | 企微 | 5 | 名片申请支持多title选择
[5 empty] | PC后台 | 3 | 名片数据分析展示
9 |  | 名片审核优化 |  | DAC接口增加manager_id_modified字段，如果manager id不存在，则用此字段 | PC后台 | 2 | DAC接口字段解析+存储扩展，名片审核审批人取值增加fallback逻辑
10 |  | 门禁卡管理页面图片跳转 |  | 门禁卡管理：页面图片增加点击可跳转 | 企微 | 2 | 门禁卡（闸机卡）页面图片增加点击跳转
11 |  | 新增OpenAPI接口 | 新功能 | Gateway 新增 openapi 3个 | Gateway | 3 | 用于访客获取员工信息支持
12 |  | 机器人接口对接 |  | 机器人接口对接：提供开放的API接口供机器人读取所需数据 | Gateway | 7 | 开放API设计、实现与对接联调（接口鉴权、数据范围控制）
13 |  | ISO 45001认证 |  | 知识库、宣传渠道（静态页面） | 企微 | 13 | 知识库分类查看，关键词搜索，附件下载，支持转发和收藏，数据统计
[5 empty] | PC后台 | 19 | 知识库（图文+附件）维护，支持推送，关键字搜索，统计展示
14 |  | EAG |  | 小美龙再生邮局：闲置物品投递登记、ABCD分类、以物易物（自营库存+预约到店）、环保积分、排行榜、数据统计可视化（含回收数据展示） | 企微 | 32 | 邮局首页与项目指南、物品登记（管理员端）、以物易物列表、在线预约、我的预约、环保积分与流水、排行榜展示
[5 empty] | PC后台 | 40 | 物品登记台账与上架管理、开放时段配置、预约管理与核销、交换结果登记、积分激励管理、数据统计及可视化（含以物易物运营统计、图表导出）、排行榜统计
15 |  | 行政小智-AI助手 |  | 阶段一：基础问答 LLM技术选型、多模态可选集成（视所选LLM能力）、第三方LLM接入、React企微H5对话页、SSE消息通道（SLB长连接环境）、问答编排与拒答、热点问题/提示词/大模型更换后台配置、聊天记录导出与统计、新服务部署； | AI助手 | 60 | 阶段一：基础问答 员工在企业微信里即可与 AI 对话，回答逐句显示；后台可设回答范围、随时更换大模型，支持图片/语音提问（视所选大模型而定）。AI 还能介绍“行政部”应用（Facility）有哪些功能、各功能怎么操作。此阶段尚不能依据公司制度资料作答、也查不了业务数据。
|  |  |  | 阶段二：知识增强RAG 文档解析分块、数据清洗、PG pgvector向量库、向量化混合检索、重排与RAG编排、知识库管理后台、效果调优、试运行反馈调优 | AI助手 | 46 | 阶段二：知识库问答 把公司制度、文档、手册上传知识库后，AI 会先“翻资料”再回答，依据公司真实内容作答、不瞎编；行政人员可自行上传、更新资料，无需技术支持。此阶段仍查不了业务数据、不能办事。
|  |  |  | 阶段三：数据与办事 Facility业务库DB定义解析（71张表）、企微身份绑定与鉴权、Facility数据API实时查询工具（Tool Calling）、行级鉴权/字段脱敏/查询审计、白名单机制与提交报修（二次确认）、注入防护、整体集成回归与灰度试运行调优 | AI助手 | 51 | 阶段三：查数据、能办事 用大白话直接查业务数据，如“我的报修单到哪了”；按身份权限查数、敏感信息自动隐藏、全程留痕可追溯；可提交报修单，提交前二次确认。仅开放白名单内的查询与办事，其余操作一律不开放。
16 |  | 工位、办公室管理系统 |  | 工位与办公室管理：平面图编辑与查看、台账、固定分配与按天共享预订、统计看板与报告导出、基础数据维护（含Workday人事同步）、基础平面图数据建设 | 企微 | 16 | 平面图找工位、我的工位、管理员预订/释放
[5 empty] | PC后台 | 73 | 平面图编辑器、台账、分配/预订管理、统计导出、权限、基础平面图数据建设、基础数据维护
17 |  | 天气预警 |  | 集成第三方天气API，支持主动推送预警到企微，员工可查询当前天气+预警信息 | 企微 | 7 | 第三方API接口，数据展示，企微消息推送
18 | 功能测试 | - |  |  | - | 55
19 | UI/UX设计 | - |  |  | - | 25
20 | 验收发布 | - |  |  | - | 8
21 | 需求沟通 | - |  |  | - | 12
[5 empty] | 合计 | 523
运维费用 |  |  | 价格
1.AI知识库服务器， 8C/16G/300GB 10Mb带宽 |  |  | ￥18,000/年
2.AI知识库定期维护更新+Facility运维 |  |  | 64人天/年
3.LLM Token消耗，以GLM5.3-flash为例， 每天1000次调用 |  |  | 约￥3500/年